# УКРАЇНА

## ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### РІШЕННЯ

від  18.03.10р.  № 81

м.Володимир – Волинський

Про заходи щодо організації

робіт з благоустрою міста

на 2010 рік

З врахуванням забезпечення системного і планомірного підходу до вирішення проблемних  питань благоустрою міста у 2010 році, керуючись п.п.7 п.”а” ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Заходи виконавчого комітету міської ради по організації робіт з благоустрою  міста на 2010 рік затвердити (додаються).

2.Практичні завдання по реалізації заходів із благоустрою міста у 2010 році обговорити на нараді з керівниками підприємств, установ і організацій, керівниками міських осередків громадських організацій.

3.Координацію робіт, надання необхідної допомоги комунальним службам у здійсненні заходів із благоустрою міста покласти персонально на начальника управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради Фіщука В.С. та начальника  управління містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради Кибу Т.Я. в межах службових  повноважень кожного із них.

4.Начальнику загального відділу виконавчого комітету міської ради Гузь З.О. ознайомити із цим рішенням та із заходами по благоустрою таких посадових осіб: Адамчук А.В., Шостака М.Є., Давидюка А.Б., Матвійчука С.І., Пальонку І.А., Сандульського І.Д., Онищука В.М., Селещука В.П., Басні-          на  В.М., Закреву В.В., Гендиса І.В., Власюка В.В., Кибу Т.Я., Фіщука В.С., Онищука В.Д., Шоцького А.Й., Веремчука М.К., Матусевича М.В.

5.Доручити начальнику управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради Фіщуку В.С. організувати обговорення прийнятих виконавчим комітетом міської ради даних документів (рішення та заходів) з благоустрою в трудових колективах підприємств житлово-комунальної сфери за участю працівників виконавчого комітету міської ради.

6.Інформацію про хід виконання заходів із благоустрою заслуховувати щомісячно на нарадах при міському голові та нарадах з керівниками установ та організацій міста в порядку контролю.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Веремчука М. К.

Міський голова                                                                                    П.Д.Саганюк

Фіщук 38518

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

міської ради

від ___________ № ___

З А Х О Д И

виконавчого комітету міської ради по

організації робіт з благоустрою міста на 2010 рік

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

МЕТА: шляхом здійснення практичних заходів по благоустрою суттєво підвищити рівень загальноміської культури та естетики, поліпшити санітарний стан територій, в тому числі на окраїнах  міста і на цій основі забезпечити комфортне проживання людей в місті.

ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ:

1.Забезпечення системності в роботі по благоустрою міста.

2.Підвищення відповідальності керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за систематичне виконання ними робіт по утриманню будівель та прилеглих територій  в належному технічному та санітарному стані та якісне виконання робіт в ході проведення загальноміських заходів з благоустрою.

3.Залучення до робіт з благоустрою  міста всіх членів територіальної громади через проведення роз’яснювальної роботи в трудових колективах підприємств, установ і організацій, навчальних закладів всіх рівнів акредитації та через місцеві засоби масової інформації.

СИСТЕМА РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

МІСЬКОЇ РАДИ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ЗАХОДІВ З

БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

Система роботи виконавчого комітету міської ради по здійсненню заходів з благоустрою міста – комплекс організаційно-адміністративних, громадських і роз’яснювальних міроприємств, які системно проводяться виконавчим комітетом міської ради, його структурними підрозділами, житлово-комунальними підприємствами, адміністраціями підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, підприємцями, місцевими ЗМІ щотижнево і щомісячно і які спрямовані на досягнення конкретних результатів в питаннях  утримання в належному технічному та санітарному стані всіх об’єктів соціально-виробничої інфраструктури міста.

В найбільш загальному вигляді вся система роботи виконавчого комітету міської ради по здійсненню заходів з благоустрою міста складається з 5-ти головних блоків (графічна схема додається).

Перший блок: Визначення конкретних проблем благоустрою, які хвилюють територіальну громаду міста через періодичні проведення звітів міського голови, загальноміських віче, сесій міської ради, засідань виконавчого комітету міської ради, круглих столів з підприємцями, молодіжним активом, керівниками міських осередків політичних партій і громадських організацій,

зустрічей в трудових колективах, „прямих ліній” з міським головою, його заступниками, керівниками управлінь і відділів виконавчого комітету міської ради, оперативних нарад у міського голови та прес-конференцій.

Другий блок: Аналіз отриманої інформації. Визначення обсягів і термінів робіт. Прийняття відповідних розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови) або надання доручень конкретним виконавцям тих чи інших робіт.

Третій блок: Організація і контроль виконання визначених проблемних питань.

Четвертий блок: Аналіз виконання намічених робіт. Підбиття підсумків.

П’ятий блок: Інформування заявників, територіальної громади про проведену роботу.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБІТ ПО БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

1.Організація утримання загальноміських доріг та дорожньої інфраструктури. Будівництво нових доріг.

2.Здійснення заходів по утриманню фасадів житлових будинків, офісів підприємств, установ і організацій, об’єктів торгівлі та ліквідації довгобудів.

3.Здійснення заходів по благоустрою  місць загального користування: ринків, тротуарів, прибудинкових та дворових територій, а також територій (земельних ділянок), які перебувають у користуванні або у власності юридичних та фізичних осіб.

4.Облаштування вуличного освітлення та освітлення місць загального користування.

5.Озеленення території міста.

6.Утримання та благоустрій міських парків, скверів та зон відпочинку.

7.Облаштування рекламоносіїв.

8.Здійснення заходів по належному утриманню об’єктів культурної спадщини.

9.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, в тому числі в прирейкових смугах зелених насаджень в зоні міста.

10.Утримання в належному санітарному стані полігону для складування ТПВ і прилеглої території, а також інших об”єктів, які забезпечують життєдіяльність міста.

ІІ.ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З

БЛАГОУСТРОЮ МІСТА НА 2010 РІК

1.Організація утримання загальноміських доріг та дорожньої інфраструктури (включаючи будівництво нових доріг).

1.1.Утримання в межах міста магістральних доріг, що перебувають у державній власності.

1.1.1.Проведення якісного (із застосуванням сучасних технологій) ямкового ремонту дорожнього полотна вулиць Луцької, Д.Галицького, Устилузької, С.Бандери, Зимнівської.

Виконавець: Володимир-Волинська філія ДЕД Волинського   облавтодору (Хільчук М.Ф.).

Термін: протягом березня-квітня 2010 року.

1.1.2.Забезпечити нанесення сучасної дорожньої розмітки на всіх магістральних вулицях міста.

Виконавець: Володимир-Волинська філія ДЕД Волинського

облавтодору (Хільчук М.Ф.).

Термін: квітень - травень 2010 року.

1.1.3.Забезпечити проведення  якісного ремонту дорожніх споруд (мостів).

Виконавець: Володимир-Волинська філія ДЕД Волинського

облавтодору (Хільчук М.Ф.), КП „Полігон” (Шос-           так М.Є.).

Термін: квітень - червень 2010 року.

1.1.4.Забезпечити належний рівень інформативної оснащеності магістральних вулиць міста .

З цією метою забезпечити встановлення та заміну (за погодженням із ВДАІ ( з обслуговування м.Володимир – Волинський та району) та АТІ УМВС України у Волинській області) дорожніх знаків.

Виконавці: Володимир-Волинська філія ДЕД Волинського облавтодору

(Хільчук М.Ф.).

Контроль: управління житлово-комунального господарства і

будівництва виконавчого комітету міської ради

Термін: квітень - серпень 2010 року.

1.1.5.В процесі проведення ямкового ремонту дорожнього полотна вулиць провести ремонт дорожнього полотна в місцях заїзду автотранспорту до автозупинок.

Влаштувати заїзний карман (напроти заправки „ОККО”).

Виконавці: Володимир-Волинська філія ДЕД Волинського облавтодору

(Хільчук М.Ф.).

КП „Полігон” (Шостак М.Є.).

Керівництво заправки «ОККО».

Термін: квітень - червень 2010 року.

1.2.Утримання доріг, які перебувають у міській комунальній власності.

1.2.1.Забезпечити грейдерування бічних вулиць згідно розробленого, погодженого в управлінні житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради і затвердженого розпорядженням міського голови графіку (додається).

Виконавець: КП „Полігон” (Шостак М.Є.).

Термін: в терміни визначені графіком.

1.2.2.Забезпечити належний рівень благоустрою місць загального користування кожної бічної вулиці шляхом подвірного обходу працівниками контролюючих служб.

Виконавці: -відділення муніципальної дружини

-санепідемстанція

-дільничні інспектори

-КП „Полігон”

Термін: березень-вересень 2010 року.

1.2.3.Продовжити роботу по підвищенню інформативної насиченості бічних вулиць міста. З цією метою:

1.2.3.1.Продовжити роботу по встановленню на кожному житловому

будинку вуличних аншлагів.

Виконують: КП „Полігон” – будинки приватного сектору

ЖЕК № 1- будинки міської комунальної власності

Термін: протягом 2010 року.

1.2.3.2.Встановити та замінити (за погодженням із ВДАІ                           ( з обслуговування м.Володимир – Волинський та району) та АТІ УМВС України у Волинській області) необхідну кількість дорожніх знаків.

Виконують: КП „Полігон”

Термін: травень - серпень 2010 року.

1.3.Капітальний ремонт доріг, які перебувають у міській комунальній власності.

1.3.1.Здійснити капітальний ремонт доріг  на вулицях О.Хохол,

Кн.Романа, Лотоцького, П.Орлика.

1.3.1.1.Виготовити проектно-кошторисну документацію на вул.Т.Шевченка.

Виконавці: головний розпорядник коштів – управління житлово-

комунального господарства і будівництва  виконавчого

комітету міської ради.

Замовник: КП „Полігон” (Шостак М.Є.).

Термін: квітень-вересень 2010 року.

1.3.2.Забезпечити побілку дерев на магістральних вулицях міста.

Виконавець: КП „Полігон” (Шостак М.Є.).

Термін: до 01.04.2010р.

1.3.3. Провести асфальтування місць ліквідації поривів водопроводу та каналізації по вулицях міста, місць просідання асфальтового покриття.

Виконавець: управління водопровідно-каналізаційного господарства (Власюк О.П.), КП «Полігон» (Шостак М.Є.).

Термін: березень – травень 2010р.

2.Здійснення заходів по утриманню фасадів житлових будинків, офісів підприємств, установ і організацій та ліквідації довгобудів у 2010 році.

2.1.Облаштування фасадів житлових будинків, офісів підприємств, установ, організацій та об”єктів торгівлі та ліквідація довгобудів.

2.1.1.В тому числі в розрізі вулиць міста:

2.1.1.Вулиця Луцька

2.1.1.1.Автостанція (ремонт фасаду будівлі, ремонт асфальтного

покриття посадочних платформ, площадки для

відстою автобусів, укладка тротуарної плитки).

Виконує: адміністрація ВАТ „ВОПАС”, адміністрація автостанції.

2.1.1.2.Гуртожиток по вул. Луцькій,2 (ремонт фасаду, фарбування,

облаштування під’їзної дороги до площадки для збору сміття з боку автостанції).

Виконує: ЖЕК № 1

КП „Полігон”

Термін: травень - червень 2010 року

2.1.1.3.Ремонт фасаду житлового будинку на розі вулиць 20 Липня і  вул. Луцької.

Виконує: Власник житлового будинку.

Термін: травень-червень 2010 року.

2.1.1.4.Ремонт фасаду ж.б. по вул..Луцькій на якому встановлена меморіальна дошка А.Річинському.

Виконує: власник.

Термін: квітень-травень 2010р.

Контроль: управління містобудування і архітектури, УЖКГ і будівництва (Киба Т.Я., Фіщук В.С.).

2.1.1.5.ВАТ „Володимир-Волинський хлібозавод”. (Освіжити фасади  хлібних кіосків та адмінприміщення).

Виконує: адміністрація ВАТ „Хлібозавод”.

Терміни: квітень - червень 2009р.

2.1.1.6.Ремонт фасаду гуртівні „Осіріс”.

Виконавець: власник гуртівні.

Термін: травень-червень 2010р.

2.1.1.7.Впорядкування території колишнього засолочного цеху заготконтори РСС.

Виконує: власник земельної ділянки.

Контроль: санстанція, ВМД, управління ЖКГ і будівництва.

Термін: травень - липень 2010р.

2.1.1.8.Ремонт асфальтового покриття прибудинкової території вул.Луцька,105/1.

Виконавець: ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.), ЖЕК №1 (Пальонка І.А.).

Термін: травень – червень 2010 року.

2.1.1.9.Торговий кіоск „Калинка”. Фасад потребує поновлення, а територія благоустрою.

Виконавець: власник

Термін: квітень-травень 2010р.

2.1.1.10.Благоустрій території перед житловим будинком за торговим кіоском „Калинка”.

Виконує: ЖБК „Волинь” та ЖЕК№1.

Контроль: управління ЖКГ і будівництва ВК.

Термін: березень - квітень 2010р.

2.1.1.11.Побілка залізобетонної і фарбування дерев’яної загорожі консервного заводу.

Виконавець: адміністрація підприємства.

Термін: квітень  2010р.

2.1.1.12.Пофарбувати металеві конструкції мосту через р.Риловиця.

Виконавець: Володимир – Волинська філія ДЕД Волинського облавтодору (Хільчук М.Ф.)

Термін: квітень 2010р.

2.1.1.13.Ремонт фасаду будинку, що знаходиться за залізно-дорожнім переїздом з лівої сторони.

2.1.1.14.Благоустрій території біля церкви, що розташована біля житлового будинку №154 по вул.Луцькій.

Виконує: громада церкви.

Термін: березень-квітень 2010р.

2.1.1.15.Ремонт фасаду приміщення ЛУМГ.

Виконує: адміністрація ЛУМГ (Дубась Я.С.).

Термін:  березень-травень  2010р.

2.1.1.16.Облаштування фасадів будівель і прилеглої території               ПП „Горизонт”.

Виконує: Заєць В.М.

Термін:  березень-червень  2010р.

2.1.1.17.Завершення облаштування фасаду будівлі біля кафе „Вулик”.

Виконує: власник

Термін:  березень-липень  2010р.

2.1.1.18.Домагатися завершення будівництва об”єкту біля ж.б. по вул. Луцькій ,153.

Виконує: власник.

Контроль : Киба Т.Я.

Термін: протягом року.

2.1.1.19.Ремонт фасаду будинку культури ВАТ „РТП”.

Виконує: власник.

Термін: березень - квітень 2010 року.

2.1.1.20.Ремонт фасаду офісу та будівель колишнього ВАТ „РТП”, благоустрій територій.

Виконує: власник.

Термін: березень-червень 2010 року.

2.1.1.21.Побілка загорожі біля АЗС на розі вулиць Луцької і Зимнівської.

Виконує: власник.

Термін: березень – квітень 2010 року.

2.1.1.22.Пофарбувати фасад будинку №84 по вул.Луцькій

Виконує: ЖЕК №1 (Пальонка І.А.).

Термін: квітень – травень 2010р.

2.1.1.23.Встановити турнікет біля ринку по вул.Луцькій.

Виконує: Федоришин І.П.

Контроль: Управління містобудування і архітектури (Киба Т.Я.).

Термін: квітень-травень 2010р.

2.1.1.24. Замінити тротуарну плитку біля магазину «ТехноСвіт» та аптеки біля житлового будинку №105/2 по вул.Луцькій.

Виконує: власники магазину та аптеки.

Термін: квітень-травень 2010р.

2.1.2.Вулиця Привокзальна.

2.1.2.1.Утримання фасадів будівель та благоустрій прилеглої території колишнього заводу продовольчих товарів.

Виконує: власник підприємства, орендарі.

Термін: березень-липень  2010р.

2.1.2.2.Ремонт фасаду і благоустрій території ж.б. на розі вулиці Привокзальної і Кн..Олега.

Виконує: власник ж.б.

Термін: березень-червень  2010р.

2.1.3.Привокзальна площа

2.1.3.1.Ремонт фасаду хлібного кіоску.

Виконує: адміністрація хлібозаводу.

Термін: березень-квітень 2010р.

2.1.3.2.Благоустрій території навколо пам”ятного знака.

Виконує: КП „Троянда”.

Термін: березень – квітень 2010р.

2.1.4.Вулиця Генерала Шухевича

2.1.4.1.Облаштувати фасад друкарні.

Виконує: дирекція друкарні.

Термін: протягом року.

2.1.4.2. Встановити автобусну зупинку на розі вул.Ген.Шухевича-Миколаївська.

Виконує: КП «Полігон» (Шостак М.Є.).

Термін: травень-серпень 2010р.

2.1.4.3. Ремонт фасаду приміщення ТзОВ «Гербор холдинг».

Виконує: ТзОВ «Хербор холдинг» (Борбелюк О.В.)

Термін: червень – серпень 2010 року.

2.1.4.4. Пофарбувати автозупинку напроти ТзОВ «Гербор холдинг».

Виконує: ТзОВ «Гербор холдинг» (Борбелюк О.В.).

Термін: травень 2010 року.

2.1.5.Вулиця Ковельська

2.1.5.1.Ремонт асфальтового покриття прибудинкової території по вул.Ковельській,4.

Термін: червень – липень 2010 року.

Виконавець: ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.), ЖЕК №1 (Пальонка І.А.).

2.1.5.2.Ремонт асфальтового покриття прибудинкової території по вул.Ковельській,12.

Термін: липень – серпень 2010 року.

Виконавець: ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.), ЖЕК №1 Пальонка І.А.

2.1.5.3.Викладенння тротуарною плиткою тротуару біля ринку ТзОВ «Ринок УСВ».

Термін: липень-серпень  2010 року.

Виконавець: ТзОВ «Ринок УСВ» (Ваврещук Р.Р.).

2.1.5.4.Облаштувати фасад кафе „Казка”.

Виконавці: Зуб А.І.

Термін: квітень-липень  2010 року.

2.1.5.5. Облаштування фасаду кіоску „Пиво”.

Виконує: власник.

Термін :. червень-липень  2010 року

2.1.5.6. Активізувати будівництво об”єкту на місці старого фінвідділу.

Виконує: власник

Термін : протягом 2010 року

2.1.5.7. Благоустрій території біля піцерії (біля військового ательє).

Виконує: власник

Термін : протягом 2010 року

2.1.5.8.Облаштувати фасад кіоску „Свіжий хліб” напроти ринку „УСВ”.

Виконує: власник

Термін :. березень-травень 2009 року

2.1.5.9.Відремонтувати частину фасаду військового ательє.

Виконує: власник

Термін :травень-червень 2010 року

2.1.5.10.Облаштування фасаду казначейства і благоустрій прилеглої території.

Виконує: адміністрація

Термін :травень-серпень 2010 року

2.1.5.11.Облаштувати по новому фасад офісу КП „Промжитлобуд”.

Виконує: Боренко М.П.

Термін :травень-жовтень  2010 року

2.1.5.12.Комплексне облаштування фасадів будівель ВАТ „АТП-10707”.

Виконує: Матишейко В.В.

Термін :травень-серпень  2010 року

2.1.5.13.Відремонтувати турнікет на розі вул.Ковельська – П.Січі.

Виконує: Володимир – Волинська ДЕД (Хільчук М.Ф.).

Термін: квітень 2010р.

2.1.5.14.Пофарбувати турнікет біля адмінприміщення КЕВ м.Володимир – Волинський.

Виконує: КЕВ м.Володимир – Волинський (Лісков В.П.).

Термін: квітень-травень 2010р.

2.1.5.15.Встановити турнікет біля торгівельних павільйонів напроти адмінприміщення КЕВ м.Володимир – Волинський.

Виконує: власники торгівельних павільйонів.

Термін: квітень-травень 2010р.

2.1.5.16.Пофарбувати фасади житлових будинків №№4,6 по вул.Ковельській.

Виконує: ЖЕК №1 (Пальонка І.А.).

Термін: травень – липень 2010р.

2.1.5.17.Ремонт асфальтового покриття прибудинкової території по вул.Ковельській,142/1.

Виконує: ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.), ЖЕК №1 (Пальонка І.А.).

Термін: серпень 2010 року.

2.1.5.18.Капітальний ремонт тротуару біля автозупинки (Собору Юрія Переможця).

Виконує: ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.).

Термін: липень 2010 року.

2.1.6.Вулиця Устилузька

2.1.6.1.Ремонт фасадів і загорож житлових будинків№ 37,39,49,51.

Відповідальні за виконання: власники ж.б., ЖЕК № 1, управління

містобудування і архітектури, управління   житлово- комунального господарства і будівництва (Пальонка І.А.,  Киба Т.Я., Фіщук В.С.).

Термін: протягом 2010 року

Координує і контролює виконання робіт управління містобудування і архітектури (Киба Т.Я.) та управління житлово-комунального господарства і

будівництва виконавчого комітету міської ради (Фіщук В.С.).

2.1.6.2.Облаштувати фасад магазину „Мисливець”.

Виконує: власник

Термін :квітень-червень  2010 року

2.1.6.3.Активізувати будівництво магазину „Черемшина”.

Виконує: власник.

Термін: протягом 2010р.

2.1.6.4.Вирішити питання про ремонт фасаду ж.б. № 1 по вул. Туполєва. Внести пропозиції виконавчому комітету міської ради.

Термін внесення пропозицій: травень 2010р.

Пропозиції вносить: УЖКГ і будівництва ВК (Фіщук В.С.).

2.1.6.5.Благоустрій території біля житлового будинку Тлучкевича Б.Ф.

Відповідає: Киба Т.Я.

Термін :травень-червень 2010 року

2.1.6.6.Активізувати реконструкцію, в т.ч. і облаштування фасаду приміщення штабу колишнього ракетного полку.

Відповідає: адміністрація ТзОВ „Гербор-Холдинг”

Термін :протягом 2010 року.

2.1.6.7.Побілка загорожі біля приміщення штабу колишнього ракетного полку.

Виконує: адміністрація ТзОВ „Гербор-Холдинг”

Термін :квітень 2010 року

Контролює: відділення муніципальної поліції (Сандульський І.Д.).

2.1.6.8.Побілити загорожу біля медико-технічного коледжу.

Виконує: дирекція навчального закладу

Термін :квітень  2010 року

Контролює: Відділення муніципальної поліції (Сандульський І.Д.).

2.1.6.9.Реконструювати та побілити чи пофарбувати залізобетонну загорожу  біля овочевої гуртівні.

Виконує: власник гуртівні

Термін :квітень-травень 2010 року

Організаційне забезпечення вирішення даного проблемного питання покладається на УМіА ВК (Киба Т.Я.).

2.1.6.10.Облаштувати (пофарбувати) верхню половину фасаду ж.б. біля стоматполіклініки.

Виконує: власник будинку

Термін : квітень-травень 2010 року

Контроль: Киба Т.Я.

2.1.6.11.Облаштування фасаду приміщення ВДАІ ( з обслуговування м.Володимир – Волинський та району) та АТІ УМВС України у Волинській області та фарбування залізобетонної огорожі.

Виконує: користувач.

Термін :травень - серпень 2010 року

2.1.6.12.Замінити асфальтобетонне покриття на тротуарну плитку біля приміщення по вул.Устилузькій,19.

Виконує: ТзОВ «Хербор холдинг».

Термін: травень – червень 2010р.

2.1.7.Вулиця Зимнівська

2.1.7.1.Ремонт фасаду приміщення автоколони колишнього ВАТ „РТП”

Виконує: власник

Термін :квітень-червень 2010 року

2.1.7.2.Облаштування фасадів приміщень торгового центру „Підкова” біля а/зупинки „Кінцева”.

Виконує: власник

Термін :квітень-липень  2010 року

2.1.7.3.Ремонт фасаду будівлі магазину „Берізка”.

Виконує: власник

Термін : квітень-травень 2010 року

2.1.7.5. Встановити автобусну зупинку на проти кафе «Підкова».

Виконавець: КП «Полігон» (Шостак М.Є.).

Термін: травень – червень 2009р.

2.1.8.Вулиця Соборна

2.1.8.1Облаштування фасаду башти монастиря домініканців.

Виконує: дирекція ВПУ (Смоляр В.)

Термін : квітень-травень 2010 року

2.1.8.2.Облаштування офісу приміщення державної служби охорони.

Виконує: користувач

Термін : квітень-травень 2010 року

2.1.9.Вулиця Князя Василька

2.1.9.1.Облаштувати частину бокового фасаду житлового будинку № 2 по вул. Кн..Василька.

Виконують: ЖЕК №1 (Пальонка І.А.).

Термін :квітень-травень 2010 року

2.1.9.2.Забезпечення належного санітарного стану та рівня благоустрою на ринках міста, а також в місцях розташування тимчасових торговельних об”єктів.

Виконують: власники ринків та тимчасових об”єктів торгівлі

Термін :  протягом року

2.1.9.3.Викладенння тротуарною плиткою тротуару біля магазину «Каштан».

Термін: липень-серпень  2010 року.

Виконавець: Власник магазину.

2.1.10. Вулиця Цинкаловського

2.1.10.1.Ремонт асфальтового покриття проїжджої частини.

Виконують: Володимир – Волинська філія ДЕД Волинського облавто-дору (Хільчук М.Ф.)

Термін: червень 2010 року.

3.Здійснення заходів по благоустрою місць загального користування на вулицях, а також тротуарів, прибудинкових та приоб”єктових територій, територій (земельних ділянок), які перебувають у власності (користуванні) юридичних та фізичних осіб.

3.1.Силами контролюючих органів (відділення муніципальної поліції, дільничних інспекторів, санітарно-епідеміологічної станції, КП „Полігон”, адміністративної комісії) забезпечити, щоб місця загального користування бічних вулиць не перетворювалися на місця для складування гною, сіна, соломи, дров, пиломатеріалів, піску, щебеню, старої і нової автотракторної техніки. Все це повинно розміщуватися в межах приватних господарств.

3.2.В розрізі окремих вулиць міста (об’єкти, на облаштування яких слід звернути особливу увагу).

3.2.1.Вулиця Луцька.

3.2.1.1.Встановити криту автозупинку біля автобусної станції.

Проект: Киба Т.Я.

Організує виконання робіт: Фіщук В.С., Шостак М.Є.

Термін: травень-червень 2009р.

3.2.2.Вулиця Устилузька

3.2.2.1.Забезпечити облаштування під”їздів до житлових будинків із головної вулиці.

Виконує: КП „Полігон”, власники.

Термін : травень-серпень 2010р.

3.2.2.2.Пофарбувати огорожу біля приміщення педагогічного коледжу.

Виконує: адміністрація педагогічного коледжу (Савельєв М.Г.).

Термін: квітень-травень 2010р.

3.2.2.3.Пофарбувати огорожу біля приміщення санітарно-епідеміологічної станції.

Виконує: адміністрація СЕС (Онищук В.М.).

Термін: квітень-травень 2010р.

3.2.3. Вулиця Ак.Глушкова

3.2.3.1.Активізувати будівництво житлового будинку та КНС.

Виконує: будівельна дільниця ЗУКБ МОУ (Григораш С.П.).

Термін :  протягом  2010р.

3.2.3.2.Влаштувати тротуар біля ж.б. №54.

Виконує: ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.)

Термін: червень – липень 2010 року.

3.2.4.Вулиця Привокзальна

3.2.4.1.Комплексно благоустроїти територію заводу продовольчих товарів.

Виконує: власник, орендарі.

Термін :квітень-травень 2010р.

Контролюють: Сандульський І.Д.

Онищук В.М. (санастація)

Дільничний інспектор

Координує роботи: УЖКГ і будівництва ВК (Фіщук В.С.).

3.2.4.2.Провести капітальний ремонт тротуару (міст через р.Риловицю).

Виконує: КП „Полігон” /Шостак М.Є./

Термін: червень-серпень 2010р.

3.2.5.Вулиця Володимира Великого

3.2.5.1.Пофарбувати (побілити) загорожу біля ТзОВ „Термоізоляція”.

Виконує: власник

Термін : травень 2010р.

Контроль:  ВМП Сандульський І.Д.

3.2.5.2.Комплексно вирішити питання про облаштування території колишньої рембуддільниці біля виробничої бази КП „Полігон”.

Організують виконання робіт: власник нерухомого майна,

Чуйко О.Д., Киба Т.Я.

Термін : квітень-червень 2010р.

3.2.6.Вулиця Сагайдачного

3.2.6.1.Вирішити питання комплексного благоустрою території скотофуражного ринку.

Виконує: Федоришин І.П., Фіщук В.С.,Киба Т.Я., Чуйко О.Д.

Термін : квітень-серпень 2010р.

3.2.6.2.Комплексно благоустроїти територію гуртівні „Ельдорадо”.

Виконує: власник

Надає практичну допомогу: Киба Т.Я.

Термін :травень-червень 2010р.

3.2.6.3.Провести обрізку гілля дерев, які виступають на тротуар.

Виконує: КП «Троянда» (Адамчук А.В.).

Термін: березень 2010р.

3.2.9.Вулиця Гагаріна

3.2.9.1.Провести капітальний ремонт проїжджої частини.

Виконує: ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.)

Термін : липень 2010р.

3.2.10.Вулиця Шевченка

3.2.10.1.Ремонт асфальтового покриття прибудинкової території по вул.Т.Шевченка,6.

Виконує: ЖЕК №1 (Пальонка І.А.), ТзОВ «Володимиравтодор» (Чеснович П.П.)

Термін : серпень 2010р.

3.2.10.2.Забезпечити заселення покинутої квартири, яка не використовується тривалий час (напроти березового насадження).

Виконує: Житлово – експлуатаційна контора №1 (Пальонка І.А.).

Термін: протягом року.

3.2.11.Вулиця Ковельська

3.2.11.1.Заасфальтувати площадку під контейнери для збору ТПВ та дорогу до МСТК ТСО.

Виконують: власники МСТК ТСО, автостоянки, ательє «Віра».

Термін: червень-серпень 2010р.

3.2.12.Парк «Слов»янський»

3.2.12.Продовжити облаштовувати тротуарною плиткою доріжки.

Замовник: КП «Полігон» (Шостак М.Є.)

Термін: червень – липень 2010р.

3.2.13.Вулиця Д.Галицького

3.2.13. Встановити автозупинку біля супермаркету «Салют».

Проект: Киба Т.Я.

Організує виконання робіт: Фіщук В.С., Шостак М.Є.

Термін: травень-червень 2010р.

4.Облаштування вуличного освітлення та освітлення місць  загального  користування

4.1.Провести перевірку вуличного освітлення на магістральних вулицях, які перебувають у державній власності:  вул.: Луцька, Д.Галицького, Устилузька, С.Бандери.

Вжити заходів щодо забезпечення якісного освітлення цих вулиць.

Виконує: КП „Полігон”

Термін : березень - квітень  2010р.

4.2.Забезпечити виконання робіт по освітленню у 2010 році вулиць згідно „Програми освітлення вулиць”, затвердженої сесією міської ради в лютому 2007 року (перелік вулиць додається).

Виконує: КП „Полігон”

Термін : протягом  2010р.

Контроль: УЖКГ і будівництва ВК (Фіщук В.С.).

4.3.Забезпечити належний рівень освітленості місць загального користування. Особливу увагу звернути на цілодобове освітлення місця розташування швидкої  допомоги, приймального відділення, родильного відділення міської лікарні, пожежної частини та міського відділу внутрішніх справ, цілодобових стоянок автомобілів.

Виконує: Адміністрації ЦРЛ, Володимир-Волинське МВВС (з обслуговування міста та району) у Волинській обл., РВ МНС України у Волинській обл., власники, КП „Полігон” (Шостак М.Є.).

Термін : березень-квітень  2010р.

5.Озеленення території міста

5.1.Визначити місця весняної посадки дерев та необхідний обсяг посадкового матеріалу.

Виконують:  КП „Троянда” (Адамчук Н.В.)

УЖКГ і будівництва ВК (Фіщук В.С.).

Термін : березень 2010р.

Посадка: квітень 2010р.

5.2.Забезпечити посадку квітів та підсів трав на газонах, квітниках міста.

Виконує:  КП „Троянда” (Адамчук Н.В.)

Контроль: УЖКГ і будівництва ВК (Фіщук В.С.).

(Згідно термінів посадки.)

5.3. Викорчувати живопліт по вулицях міста.

Виконує: КП «Троянда» (Адамчук А.В.).

Термін: квітень-травень 2010р.

6.Утримання та благоустрій міських парків, скверів та зон відпочинку, а також кладовищ.

6.1.Очистити і благоустроїти недіюче нині джерело.

Організація робіт: УЖКГ і будівництва (Фіщук В.С.).,

КП „Полігон” (Шостак М.Є.).

Термін: травень-червень 2010р.

6.2.Провести до Великодніх свят благоустрій скверу біля відділення  Ощадбанку, скверу Д.Галицького, парку „Слов’янський”, парку біля військкомату, імені Гагаріна та скверу біля приміщення державної служби охорони.

Організовує роботи: УЖКГ і будівництва (Фіщук В.С.).

Термін: березень-квітень 2010р.

6.3.Провести до Великодніх свят благоустрій території кладовищ        „Ладомирське” і „Федорівське”. До цієї роботи залучити автотранспортну техніку підприємств на умовах надання шефської допомоги.

Виконують: КП „Ритуальна служба” (Вавринюк Г.М.).

КП „Полігон” (Шостак М.Є.)

Керівники залучених до цієї роботи підприємств.

Надає практичну допомогу і контролює виконання робіт начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва ВК Фіщук В.С.

Термін: березень - перша декада квітня 2010р.

6.4.Забезпечити впорядкування меморіальних комплексів, братських могил до відзначення Дня Перемоги та Дня визволення міста від німецьких загарбників.

Виконують: Вавринюк Г.М., Шостак М.Є., керівники навчальних

закладів та командування в/ч а-2331

Надають практичну допомогу, координують і контролюють виконання робіт: Фіщук В.С., Шоцький А.Й.

6.5.З метою підвищення рівня робіт з благоустрою, залучення до цієї роботи всіх жителів міста КП „Полігон” (Шостак М.Є.) забезпечити стовідсоткове укладання договорів із квартиронаймачами, власниками квартир і будинків на вивезення ТПВ і викачку РПВ (або поновлення діючих договорів0.

Термін: березень-вересень 2010р.

6.6.Забезпечувати оперативне прибирання території міста після проведення загальноміських заходів.

Виконують: Шостак М.Є., Фіщук В.С.

Термін: до 10-ої години наступного (після дня проведення заходу) дня.

6.7.Постійно працювати над створенням нових органів самоорганізації населення (управителів будинків та ОСББ), як важливих ланок в проведенні заходів з благоустрою міста.

Виконує: Фіщук В.С., Пальонка І.А.

Термін: постійно. Протягом року.

6.8.Постійно забезпечувати прибирання території міського пляжу.

Виконують: Шостак М.Є., Фіщук В.С.

7.Облаштування рекламоносіїв.

7.1.Забезпечити належне облаштування рекламоносіїв великих розмірів (білбордів). Особливу увагу звернути на естетичне оформлення фундаментів.

Виконують: власники рекламоносіїв.

Термін: квітень-травень 2010р.

Контролюють: управління містобудування і архітектури (Киба Т.Я.).

7.2.Здійснити суцільну інвентаризацію рекламоносіїв в місті. Зробити попередню оцінку їх художнього та естетичного рівня. Обговорити на засіданні художньої ради. Прийняти відповідні рекомендації з наступним їх розглядом на засіданні ВК.

Виконує: УМіА ВК (Киба Т.Я.)

Термін: березень-квітень 2010р.

8.Здійснення заходів по належному утриманню об”єктів культурної спадщини.

8.1.Підготовити проекти рекомендаційних листів власникам та користувачам пам’яток історії щодо утримання їх в належному стані, благоустрою територій. Узгодити їх в установленому порядку та надіслати згаданим адресатам.

Виконує: дирекція ДІКЗ „Стародавній Володимир” (Кучерява Р.І.)

Термін: березень-квітень 2010р.

9.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, в тому числі в прирейкових смугах захисних лісонасаджень в зоні міста.

9.1.Управлінню житлово-комунального господарства  і будівництва виконавчого комітету міської ради (Фіщук В.С.) комісійно (із залученням працівників КП „Полігон”, відділення муніципальної дружини, санітарно-епідеміологічної станції, екологічного інспектора, представників ЗМІ) обстежити окраїнні зони міста на предмет визначення стихійних сміттєзвалищ.

Скласти їх перелік.

Визначити черговість та порядок їх ліквідації із залученням  техніки підприємств.

Координує і надає допомогу у виконанні робіт із ліквідації стихійних сміттєзвалищ управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради (Фіщук В.С.).

10.Утримання в належному санітарному стані полігону для складування ТПВ і прилеглої території, а також інших об”єктів, які забезпечують життєдіяльність міста

10.1.Провести до 01.05.10р. впорядкування і благоустрій території полігону для складування твердих побутових відходів.

Виконує: Адміністрація КП „Полігон”.

Контролює: Фіщук В.С.

10.2.Санітарно-епідеміологічній станції 6 травня 2010р. комісійно (з виїздом на місце) провести оцінку санітарного стану полігону і прилеглої до нього території і підготовити 15.05.2010р. службову записку міському голові.

Виконує: Онищук В.М.

10.3.Провести комісійне обстеження технічного стану об’єктів, які забезпечують життєдіяльність міста та рівня благоустрою прилеглих до них територій. Намітити заходи щодо його поліпшення. Встановити контроль за їх виконанням.

Примітка: особливу увагу звернути на облаштування фасадів та благоустрій територій ТП по вул. Князя Олега, вул. Луцькій (біля супермаркету „Фокстрот”), вул. Устилузькій (біля військкомату) та всіх інших, які розміщені в межах міста.

Це ж стосується і  ГРП.

Виконує: відділ з питань НС та кадрів (Власюк В.В.)

Термін: березень-травень і протягом 2010 року.

10.4.Вжити заходів щодо облаштування мережі централізованого водовідведення по вул. Ак.Глушкова (будівництво КНС, ліквідація вигрібних прибудинкових ям, під’єднання до централізованої мережі водовідведення міста).

Виконує: будівельна дільниця ЗУКБ МОУ.

Контроль: УЖКГ і будівництва (Фіщук В.С.)., УВКГ (Власюк О.П.).

Термін: протягом 2010р.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАХОДІВ ІЗ

БЛАГОУСТРОЮ МІСТА НА 2010 РІК

Організаційне забезпечення виконання та контролю заходів із благоустрою міста на 2010 рік включає в себе:

1.Надання практичної допомоги комунальним службам у виконанні робіт по благоустрою.

2.Організація постійного системного контролю за виконання намічених заходів із благоустрою міста на 2010 рік.

Примітка: порядок проведення санітарного дня в місті:

І етап: Понеділок-четвер: підготовка плану проведення.

ІІ етап: Четвер: нарада по проведенню санітарного дня.

ІІІ етап:  П’ятниця: виконання намічених згідно плану обсягів робіт.

ІУ етап: Понеділок:  підбиття підсумків санітарного дня і надання

інформації  в ЗМІ. Далі порядок такий же.

3.Гласне підбиття підсумків проведення загальноміських заходів із благоустрою (санітарних днів) та інформування із цих питань територіальної громади.

Графічна схема організаційного забезпечення виконання та контролю заходів із благоустрою міста на 2010 рік додається.