ДОДАТОК 1

КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ПРОЕКТ №1

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.1. Формування та просування інвестиційних продуктів міста на міжнародних та вітчизняних інвестиційних ринках |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Створення інвестиційно-промислової зони на території міста Володимира - Волинського |
| Цілі проекту: | Створення умов (інженерної інфраструктури) у м. Володимирі – Волинському для започаткування інвесторами промислового виробництва |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Місто Володимир – Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста та прилеглих до нього територій, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається розроблення проектно-кошторисної документації та початок будівництва інженерних комунікацій, а саме: водопостачання, постачання електричної енергії та будівництво дорожньої інфраструктури (проїзної частини та тротуарів). Це допоможе скоротити витрати виробництва усіх суб’єктів господарювання, що працюватимуть у межах промислової зони. |
| Очікувані результати: | Збільшення протяжності міських доріг з твердим покриттям, водогону, мереж електропостачання, забезпечення загальної потреби електроенергії до 5,6 МВт. |
| Ключові заходи проекту: | проведення аудиту найбільш привабливих земельних ділянок, розробка комплекту документації (ТЕО) розвитку інженерної інфраструктури промислової зони, початок будівництва проектованих інженерних мереж промислової зони |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 500 | 500 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету, державного бюджету (державний фонд регіонального розвитку), програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, кошти інвесторів |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ майнових та земельних ресурсів, управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства та будівництва, КП «Містопроект», управління економічного розвитку та інвестицій, підрядні організації, ПАТ «Волиньобленерго», інвестори |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році здійснено підготовку лота та продано на земельних торгах земельна ділянка по вул. Н.Ужвій,23/3 площею 0,1589 га . Дана земельні ділянки продана ТзОВ «П’ятидні» для реалізації інвестиційного проекту, а саме будівництва зернового елеватору потужністю 25000 тонн одноразового зберігання зернових культур з можливістю очистки, сушіння і відвантаження на залізничний та автомобільний транспорт (орієнтовна вартість проекту 3 500 000 євро). Проведено аудит інвестиційно привабливих земельних ділянок. В перелік включені: - земельна ділянка по вул. Н.Ужвій,19 орієнтовна площа 10,00га, J 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; - земельна ділянка по вул. Тургенєва орієнтовна площа 8,65га, J 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Рішенням міської ради надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій з метою будівництва сонячної електричної станції. Вивчено питання та розроблено проектні пропозиції про те, що інвестиційно – промислова зона буде створена в межах індустріального парку. Тому, ПКД на будівництво інженерних комунікацій буде розроблено при створенні індустріального парку. |

ПРОЕКТ 2

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.1. Формування та просування інвестиційних продуктів міста на міжнародних та вітчизняних інвестиційних ринках |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Створення індустріального парку на території міста Володимира - Волинського |
| Цілі проекту: | Залучення інвестицій для сталого просторового і економічного розвитку міста |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Місто Володимир – Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста та прилеглих до нього територій, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори |
| Стислий опис проекту: | Створення індустріального парку в місті сприятиме створенню сприятливих умов для започаткування промислового виробництва; розвитку комунальної інфраструктури, підвищенні інвестиційної привабливості міста та активізації інвестиційної діяльності; створенні нових робочих місць, розвитку малого і середнього бізнесу; наповненні державного та місцевих бюджетів. |
| Очікувані результати: | Створено індустріальний парк |
| Ключові заходи проекту: | - вибір території, - розробка та затвердження концепції індустріального парку, - прийняття рішення про створення індустріального парку, - включення до загальнодержавного реєстру індустріальних парків України, - організація і проведення конкурсу на відбір керуючої компанії, укладення договору, - поширення інформації про індустріальний парк, - виготовлення проектно – кошторисної документації щодо прокладання інженерних мереж до індустріального парку, - упорядкування під’їзних шляхів та початок прокладання інженерних мереж для індустріального парку. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 100 | 500 | 1000 | 1600 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету, державного бюджету (державний фонд регіонального розвитку), програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, кошти інвесторів |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ майнових та земельних ресурсів, управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства та будівництва, КП «Містопроект», управління економічного розвитку та інвестицій, підрядні організації, ПАТ «Волиньобленерго», інвестори |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Місцем розташування індустріального парку буде вільна земельна ділянка по вул.Луцькій (територія відстійників цукрового заводу) орієнтовною площею до 30 га. 1. Проведено топографо-геодизичні роботи по земельній ділянці по вул.Луцька (район відстійників цукрового заводу). 2. Затверджено детальний план території. 3. Рішенням міської ради надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. 4. Розробляється проект землеустрою. |

ПРОЕКТ №3

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.1.2 Просування позитивного зовнішнього іміджу міста, як об’єкта інвестування |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Формування та просування інформаційних продуктів «Володимир-Волинський - місто, приязне до інвестора» |
| Цілі проекту: | Забезпечення популяризації інвестиційного потенціалу міста, створення позитивного інвестиційного іміджу серед жителів міста |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Володимира-Волинського |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає виготовлення інформаційно-промоційних продуктів, які включають в себе презентацію інвестиційного потенціалу міста та переваги інвестування в м. Володимир-Волинський, паспорт міста, інвестиційний буклет, картки з інвестиційними пропозиціями. Такі промоційні продукти, перекладені іноземними мовами, будуть розповсюджуватися в ЗМІ, серед потенційних інвесторів на міжнародних інвестиційних заходах (виставках, ярмарках, конференціях, бізнес-зустрічах, форумах тощо), а також міст-партнерів. |
| Очікувані результати: | підготовлено моніторинговий звіт щодо тенденцій у вітчизняній та глобальній економіці, створено та надруковано інвестиційний паспорт та буклет, перекладені на іноземні мови взято участь у вітчизняних та закордонних інвестиційних заходах інформаційні продукти міста розміщено на спеціалізованих інвестиційних платформах |
| Ключові заходи проекту: | моніторинг промоційних тенденцій у вітчизняній та глобальній економіці розробка, переклад та удосконалення інформаційно-інвестиційних матеріалів участь в інвестиційних заходах, а саме: ярмарках, форумах, виставках, конференціях розміщення інформаційних продуктів на спеціалізованих платформах |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 5 | 5 | 10 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевого бюджету, кошти суб’єктів господарювання, кошти проектів та програм |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності міста, суб’єкти надання перекладацьких послуг, ЗМІ, міжнародні міста-партнери |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Розроблено та оновлено трьохмовні інвестиційні буклети на українській, польській та англійській мовах. Оновлено «Паспорт міста». Буклети було надіслано закордонним містам-партнерам, а саме – м. Ленчиця, Кентшин, Хрубешов (Республіка Польща) та в м. Цвікау (ФРН). Буклети, також, відправлено в Університет м. Жешув (РП) та в посольство Японії. Інформаційні продукти розміщено на сайті Володимир – Волинської міської ради, grominvest.com.ua , на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі. З метою залучення грантових коштів Євросоюзу місто приєдналося до Європейської ініціативи "Мери за економічне зростання". Представники міста взяли участь у міжнародній туристичній виставці у м.Цвікау та на інвестиційному форумі «ВолиньІнвест». |

ПРОЕКТ №4

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.1 Розширення земельного фонду міста за рахунок земель Міністерства оборони |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Передача земель Міністерства оборони у міську комунальну власність |
| Цілі проекту: | Збільшення інвестиційно-привабливих ділянок з подальшим підведенням до них комунікацій. Підвищення інвестиційної привабливості міста |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Володимира-Волинського |
| Стислий опис проекту: | Військова частина, що дислокувалась у м. Володимирі-Волинському була розформована в 2001 році. Проте, Міністерство оборони досі не передало земельну ділянку та будівлі, які на ній розташовані, у міську комунальну власність. Передача цих земель розширить мережу інвестиційно-привабливих ділянок для залучення інвесторів. Підведення комунікацій до земельної ділянки дасть змогу в майбутньому творити індустріальний парк. |
| Очікувані результати: | - Земельна ділянка Міністерства оборони передана у міську комунальну власність - Вивчено питання підведення до ділянки комунікацій |
| Ключові заходи проекту: | - Організація спільних обговорень виконавчого комітету міської ради з облдержадміністрацією та Міністерством Оборони України щодо передачі земельної ділянки - оформлення пакету документів по передачі земельної ділянки |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | Не потребує фінансування |
| Джерела фінансування: | - |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, Обласна державна адміністрація, Міністерство Оборони України |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Володимир-Волинською міською радою неодноразово порушувались перед Міністерством оборони України питання щодо надання згоди на вилучення частини землі, яка знаходяться на території міста Володимира-Волинського, але протягом останніх 15-ти років для потреб оборони не використовуються, та передачі частини землі у комунальну власність територіальної громади міста. 1.Лист Голові Волинської ОДА про сприяння у вилученні від 22.09.2014р. №1-49/976; 2.Лист начальнику Держземагенства у Волинській області від 15.01.2014р. №1-49/53; 3.Лист Волинської ОДА Прем’єр-Міністру від 24.01.2014р. №481/23/2-14; 4.Лист народному депутату Гузю І. В. від 18.1.2014р. №1-49/1291; 5.Лист народному депутату Гузю І. В. від 08.11.2016р. №1-49/1076; 6.Лист МОУ від 19.08.2014р. №1-49/857; 7.Лист МОУ від 02.10.2014р. №1-49/1046; 8.Лист МОУ від 11.08.2015р. №1-49/785; 9.Лист Міністру оборони України від 24.10.2016р. №1-49/1028. Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 18.08.2017р. №19/25 було ухвалено звернення депутатів Володимир-Волинської міської ради до Міністра оборони України Полторака С. Т. Відповіді, які надходили від Міністерства оборони, негативні. 1.Лист МОУ від 03.10.2014р. №220/8526; 2.Лист МОУ від 14.11.2014р. №220/10208; 3.Лист головного КЕУ Збройних сил України від 16.06.2017р. 4.Лист головного КЕУ Збройних сил України від 01.09.2016р.; 5.Лист КЕВ м.Володимир-Волинський від 22.08.2016р. №1437; 6.Лист Командувача військ Оперативного командування «Захід» від 07.08.2017р. 7.Лист головного КЕУ Збройних сил України від 11.09.2017р. |

ПРОЕКТ №5

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.2 Створення інфраструктури підтримки та обслуговування інвестора |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Створення трьохмовного інтернет-модуля «Путівник для інвестора» |
| Цілі проекту: | Забезпечення інвестора детальним «Путівником» ведення інвестиційної діяльності |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Володимира-Волинського |
| Стислий опис проекту: | Створення інтернет-модуля допоможе інвестору заощадити час і кошти для отримання загальної інформації стосовно порядку започаткування та впровадження господарської діяльності, а саме: порядку державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, іноземного суб’єкта господарювання, іноземних інвестицій, легалізації іноземних офіційних документів, ліцензування господарської діяльності та ін. Також тут будуть представлені алгоритми оформлення права користування об’єктами інвестування. |
| Очікувані результати: | Сформовано привабливий інвестиційний імідж та створено прозорі умови ведення інвестиційної діяльності |
| Ключові заходи проекту: | Збір необхідної детально інформації від установ та організацій міста Переклад матеріалів на англійську та польську мови Створення на сайті інтернет-модуля Завантаження та оновлення «Путівника для інвестора» |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет міської ради, установи та організації міста, суб’єкти надання перекладацьких послуг |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Зібрано необхідну інформацію для розробки «Путівника для інвестора». Матеріали опрацьовуються. |

ПРОЕКТ №6

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.2 Створення інфраструктури підтримки та обслуговування інвестора |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Інформаційна платформа інвесторів через web-сайт міської ради |
| Цілі проекту: | Забезпечити оперативне доведення до інвесторів інформації про правове регулювання інвестиційної діяльності в місті, даних про інвестиційні проекти, незадіяні виробничі приміщення та вільні земельні ділянки на території міста, а також щодо надходження інвестицій в економіку міста, реалізації інвестиційних проектів |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада м. Володимира-Волинського |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено представлення на офіційному сайті міської ради нормативно-правової бази, документів виконавчого комітету міської ради, що регулюють або впливають на інвестиційну діяльність, інформації про інвестиційні продукти та можливості міста з метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та можливостей для ділового партнерства. Спочатку необхідно зібрати, обробити та підготувати до опублікування у привабливій і зручній для користувача формі відповідну інформацію та дані про поточний стан економіки. На веб-сайті розміщуватиметься текстова, аудіо- та відеоінформація для цільової аудиторії, забезпечуючи доступ у будь-який час та з будь-якого місця. Інформація, перекладена на три мови, буде постійно переглядатись та оновлюватись |
| Очікувані результати: | Функціонуючий та зручний для користувача інвестиційний портал на офіційному сайті міської ради, що містить усю необхідну для потенційного інвестора (як зовнішнього так і національного) інформацію та регулярно оновлюється |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення стандарту представлення інформації на інвестиційному порталі Створення тематичних розділів Розміщення повного пакету матеріалів щодо інвестиційної діяльності Залучення спеціалістів для перекладу матеріалів Постійний перегляд та оновлення матеріалів |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету, інші кошти, незаборонені законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку та інвестицій, відділ організаційно– аналітичної роботи, підрядні організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | На веб-сайті міської ради http://volodymyrrada.gov.ua/investoram у розділі “Інвесторам”: розроблено стандарт представлення інформації, створено тематичні розділи розміщено повний пакет матеріалів щодо інвестиційної діяльності, проводиться постійний перегляд та оновлення матеріалів розміщено трьохмовні інвестиційні буклети Завдання виконано на 100% Використано грантові кошти |

ПРОЕКТ 7

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.2 Створення інфраструктури підтримки та обслуговування інвестора |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Підвищення ефективної діяльності Центру обслуговування інвесторів |
| Цілі проекту: | Забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій та підготовка кваліфікованих кадрів з обслуговування та супроводу інвесторів |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Потенційні інвестори м. Володимира-Волинського |
| Стислий опис проекту: | Оскільки Центр обслуговування інвесторів – це сучасний, мобільний і гнучкий інструмент залучення прямих іноземних інвестицій, персонал центру повинен мати навики якісного обслуговування та супроводу інвесторів різних категорій. Тому, проектом передбачається проведення навчань для персоналу центру та активна промоція його діяльності. |
| Очікувані результати: | Підготовлено матеріали щодо ефективної діяльності структур з підтримки та обслуговування інвесторів Розроблено навчальну програму для персоналу Центру обслуговування інвесторів Проведено ряд навчань для персоналу Центру обслуговування інвесторів Поширено інформацію про діяльність Центру обслуговування інвесторів |
| Ключові заходи проекту: | Вивчення досвіду успішної діяльності структур з підтримки та обслуговування інвесторів в інших містах Розробка навчальної програми для персоналу Центру обслуговування інвесторів Залучення спеціалізованих фірм для організації навчань персоналу Центру обслуговування інвесторів Промоція Центру обслуговування інвесторів в ЗМІ |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 0 | 8 | 8 | 16 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, інші залучені кошти, незаборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку та інвестицій, спеціалізовані фірми для організації навчань персоналу, ЦНАП |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Вивчено досвід успішної діяльності структур з підтримки та обслуговування інвесторів в інших містах. Зібрано необхідну інформацію для розробки «Путівника для інвестора». Матеріали опрацьовуються. |

ПРОЕКТ №8

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.1. Просування ідеї підприємництва серед населення міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Відзначення Дня підприємця |
| Цілі проекту: | Забезпечити відзначення Дня підприємця, шляхом підготовки заходів програми, підвищити імідж місцевого підприємництва. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50 підприємців щороку |
| Стислий опис проекту: | День підприємця відзначається у місті вже 12 років поспіль, що стало гарною традицією. На даному заході підприємці, окрім того, що мають можливість прийняти вітання та нагороди від міської влади, насолодитись музичними вітаннями тощо, також можуть поспілкуватись зі своїми колегами в неформальній обстановці, поділитись бізнес-ідеями та думками щодо розвитку свого бізнесу. |
| Очікувані результати: | організовано відзначення успішних підприємців міста; організовано дозвілля підприємців; підвищено відчуття значимості підприємців серед жителів міста; підвищено імідж місцевого підприємництва; |
| Ключові заходи проекту: | промоція заходу на місцевому рівні (поширення афіші, оголошень через ЗМІ, «Бізнес-Центр online», соціальні мережі, email, в телефонному режимі; підготовка розпорядження про нагородження з нагоди Дня підприємця; підготовка подяк ФПП «Бізнес-Центр» з нагоди Дня підприємця; розробка та друк вітальних листівок; підготовка відео-ролика про нагороджених підприємців та їхню діяльність; організація музичних вітань; придбання солодощів та кави; підготовка інших заходів для наповнення Дня підприємця. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, ФПП «Бізнес-Центр» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ФПП «Бізнес-Центр» Управління економічного розвитку та інвестицій Відділ культури і туризму |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Протягом 2018 року проведено: - промоцію заходу на місцевому рівні - підготовлено подяки з нагоди Дня підприємця - розроблено та віддруковано вітальні листівки - придбано солодощі та кава - співорганізація музичних вітань - підготовка відеоролика про підприємницьку діяльність у нашому місті - взяло участь у заході 30 підприємців міста - використано 0,5 тис.грн. коштів ФПП «Бізнес-Центр» Завдання виконано на 100%. |

ПРОЕКТ №9

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.1. Просування ідеї підприємництва серед населення міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Організація та проведення тематичних заходів за участю успішних підприємців міста |
| Цілі проекту: | організувати в місті діяльність «дискусійного бізнес-клубу», проведення тренінгів/семінарів; забезпечити підприємцям міста можливість обговорити зміни у законодавстві, перейняти бізнес-досвід від більш досвідчених і успішних колег, навчитись новим корисним навичкам; створити можливість використання ще одного виду реклами (стійка «Мій бізнес» для розміщення рекламних флаєрів, візиток) |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200 підприємців щороку (5 заходів по 40 учасників) |
| Стислий опис проекту: | Подібний формат вже реалізовувався, спільно з підприємцями міста у 2016 році, тому можна розвивати напрацьовану практику і далі. Обмін наявними бізнесовими вміннями та досвідом кожного з учасників заходів дасть змогу розвивати бізнес у місті загалом. |
| Очікувані результати: | - забезпечено можливість регулярного обміну досвідом між підприємцями; - створено умови для налагодження вигідних бізнес-контактів; - створено умови для отримання нових знань у сфері бізнесу; - створено рекламну стійку «Мій бізнес» для розміщення, ознайомлення та обміну рекламними матеріалами. |
| Ключові заходи проекту: | пошук бажаючих підприємців міста та актуальних тем для організації заходів; розповсюдження інформації про проведення заходів (розробка та поширення афіш з оголошеннями через «Бізнес-Центр online», ЗМІ, соціальні мережі, email підприємців); підготовка презентаційних матеріалів (слайд-шоу), в разі потреби; підготовка та створення рекламної стійки «Мій бізнес». |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1,5 | 0,25 | 0,25 | 2 |
| Джерела фінансування: | Кошти ФПП «Бізнес-Центр» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ФПП «Бізнес-Центр», суб’єкти господарювання міста |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | 25 січня Проведено 4 зустрічі за «круглим столом»: 1. зміни в законодавстві (39 осіб і 7 представників влади); 4 травня 2. актуальні питання для підприємців (19 осіб і 6 представників влади); 11 листопада 3. можливості провадження ДФС України сервісу “Електронний кабінет” (30 осіб і 7 представників влади); 27 листопада 4. актуальні питання для підприємців (27 осіб і 7 представників банківських установ і влади) 24 травня Семінар «Основи управління малим бізнесом» - 13 осіб 6 березня Тренінг “Ділова жінка у сучасному бізнесі” – 10 осіб Використано 0,2 тис.грн. коштів ФПП «Бізнес-Центр» 16 жовтня Створено можливість використання ще одного виду реклами (стійка “Мій бізнес” для розміщення флаєрів, візиток) Використано 1,3 тис. грн. коштів ФПП «Бізнес-Центр» |

ПРОЕКТ № 10

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.1. Просування ідеї підприємництва серед населення міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Пропагування ідеї підприємництва серед молоді міста |
| Цілі проекту: | - забезпечення можливості для старшокласників отримати нові знання у сфері підприємництва та мотивацію до якісної самореалізації в доступній та цікавій формі, шляхом проведення спільно з підприємцями міста бізнес-квестів; - підтримка обдарованої молоді міста шляхом визначення переможця у конкурсі «Бізнес-ініціатива серед молоді»; - пропагування ідеї підприємництва серед молоді. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50 учнів щороку |
| Стислий опис проекту: | Теоретичний матеріал на уроках з економіки в школах не дає змоги учням достатньо пізнати, що ж таке насправді «підприємництво». В рамках реалізації проекту (разом з усіма його складовими) в старшокласників міста з’явиться можливість отримати знання про бізнес. Запровадження традиції проведення квестів дасть змогу у неформальній обстановці ще більше пізнати підприємництво, а проведення конкурсу «Бізнес-ініціатива серед молоді» стане мотивуючим підсумком для найактивніших учнів. |
| Очікувані результати: | підвищено рівень обізнаності учнів міста про поняття «підприємництво»; підтримано активних учнів завдяки проведення та визначення переможців у конкурсі «Бізнес-ініціатива серед молоді»; здійснено мотивацію молоді міста до якісної самореалізації, в т.ч. у сфері бізнесу. |
| Ключові заходи проекту: | організація та проведення спільно з підприємцями цікавих, інформативних бізнес-квестів; запровадження проведення серед старшокласників щорічного конкурсу «Бізнес-ініціатива серед молоді». |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Джерела фінансування: | Кошти ФПП «Бізнес - Центр», кошти міського бюджету, кошти суб’єктів господарювання, інші залучені кошти |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ФПП «Бізнес-Центр», управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради, суб’єкти господарювання м. Володимира-Волинського, школи |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році запровадження проведення серед старшокласників щорічного конкурсу «Бізнес-ініціатива серед молоді» - 28 учасників і 9 спікерів. В рамках конкурсу проведено: Тренінг «Створення команди та робота в команді. Вирішення міжособистісних конфліктів» Лекція «Правові аспекти ведення бізнесу» Семінар «Підготовка бізнес-плану» Лекція «Самопрезентація та проектний дизайн» Зустріч з успішними підприємцями міста Екскурсії на меблевій фабриці «Гербор-Холдінг» та приватному підприємстві «Мікроклімат» Використано 1,6 тис.грн. коштів ФПП «Бізнес-Центр». |

ПРОЕКТ №11

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.1 Просування ідеї підприємництва серед населення міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Організація акцій «Купуємо Володимир-Волинське!» |
| Цілі проекту: | Створення сприятливих умов для розвитку товаровиробників м. Володимира-Волинського та просування їх товарів, робіт і послуг на споживчий ринок міста та за його межі |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 15 тис. осіб (жителі та суб’єкти підприємницької діяльності міста) |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проекту буде сприяти конкурентоспроможності місцевих підприємств, поширенню інформації про потенціал, збільшенню обсягів реалізації продукції. Виготовлення карти, сувенірної продукції з символами підприємств, що приймають участь в акціях, поширення серед туристичних агенцій та в мережу торгівлі забезпечить впізнаваність підприємств не тільки серед місцевих жителів, а й серед туристів. |
| Очікувані результати: | проведено акції «Купуємо володимир-волинське!» виготовлено, поширено карту та сувенірну продукцію з символами підприємств, що беруть участь в акціях створено сприятливі умови для діяльності місцевих товаровиробників |
| Ключові заходи проекту: | проведення зустрічі з потенційними учасниками акції визначення формату акції піар-компанія та проведення акцій виготовлення карти підприємств та сувенірної продукції (листівки, магніти, блокноти, ручки тощо з символами підприємств) |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Джерела фінансування: | Кошти суб’єктів господарювання, інші залучені кошти, незаборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради, ФПП «Бізнес-Центр», суб’єкти господарювання м. Володимира-Волинського |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У м.Володимирі – Волинському постійно проводиться акція «Купуємо володимир - волинське», до якої долучились місцеві товаровиробники – ПП «Аватон», ТзОВ «Хлібозавод», ПП «ВАОВА». Проведено 7 традиційних ярмарків. У 2018 році було підготовлено один відеоролик про ательє «Мережка». |

ПРОЕКТ №12

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.1 Просування ідеї підприємництва серед населення міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Промоція «історій успіху» місцевих підприємців серед старшокласників та жителів міста |
| Цілі проекту: | Поширення інформації про можливості успішного ведення бізнесу в м. Володимирі-Волинському серед старшокласників та жителів міста, збільшення мотивації для започаткування власної справи |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Працездатне населення (19 тис. чол.), учні старших класів (90 чол.) |
| Стислий опис проекту: | Практика інвестиційного маркетингу показує, що надзвичайно важливим і переконливим критерієм при прийнятті рішення відкриття бізнесу є досвід успішних підприємців на даній території. Знання з економічної теорії, які викладаються в навчальних закладах не охоплюють практичних аспектів відкриття та ведення підприємницької діяльності. Участь старшокласників у лекціях, проведених успішними підприємцями міста збільшить рівень знань та мотивації для започаткування власної справи. У м. Володимирі-Волинському є достатньо прикладів успішного ведення бізнесу, на підставі чого можна розробити та видати буклет “історій успіху“ місцевих підприємців, який буде розповсюджуватися серед жителів міста |
| Очікувані результати: | Видано та поширено буклети «Історії успіху підприємців м. Володимира-Волинського» Проведено зустрічі щороку старшокласників з успішними підприємцями міста Забезпечено поінформованість старшокласників та жителів міста про умови ведення бізнесу на території м. Володимира-Волинського |
| Ключові заходи проекту: | Збір та опрацювання інформації про потенціал місцевих суб’єктів господарювання Розробка презентації, виготовлення та друк буклетів «Історії успіху підприємців м. Володимира-Волинського» Організація та проведення зустрічі старшокласників з успішними підприємцями міста Поширення презентації та буклету в засобах масової інформації Проведення анкетування старшокласників, що приймають участь у зустрічах |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1 | 8 | 1 | 10 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету, кошти суб’єктів господарювання, залучені кошти |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради, ФПП «Бізнес-Центр», суб’єкти господарювання м. Володимира-Волинського, навчальні заклади міста |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році організовано та проведено зустріч 28 старшокласників з 5 успішними підприємцями міста, організовано екскурсію для 28 старшокласників на меблеву фабрику «Гербор-Холдінг» та на приватне підприємство «Мікроклімат |

ПРОЕКТ №13

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.2. Надання навчально-консультаційних та інформаційних послуг бізнесу |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Створення та забезпечення функціонування інтернет-ресурсу для працевлаштування в місті |
| Цілі проекту: | Підвищити зручність для населення міста в ознайомленні із вільними вакансіями, що також забезпечить можливість оперативнішого підбору персоналу підприємцями міста. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 2500 осіб (на сьогодні: підприємці - 1999 осіб та зареєстровані безробітні - 390 осіб) |
| Стислий опис проекту: | У Володимирі-Волинському гостро стоїть проблема безробіття. В той же час, підприємці міста часто скаржаться на довгі пошуки кваліфікованих працівників. Шляхом створення нового розділу на сайті «Бізнес-Центру» та налагодження співпраці із Володимир-Волинським міськрайонним центром зайнятості буде забезпечено цілодобовий доступ населення міста до бази вільних вакансій. |
| Очікувані результати: | - створено новий розділ на «Бізнес-Центр online»: «Вільні вакансії Володимира-Волинського»; - забезпечено можливість населенню міста оперативного ознайомлення із вільними вакансіями, розміром заробітної плати тощо; - створено умови для оперативнішого підбору персоналу підприємцями міста; - зменшено рівень безробіття в місті. |
| Ключові заходи проекту: | - розробити та запустити новий розділ на «Бізнес-Центр online»: «Вільні вакансії Володимира-Волинського»; - налагодити співпрацю «Бізнес-Центру» та центру зайнятості в частині оперативного наповнення розділу інформацією; - поширювати інформацію розділу на email підприємців, через соціальні мережі тощо. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Джерела фінансування: | Кошти ФПП «Бізнес-Центр» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ФПП «Бізнес-Центр» Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році створено новий розділ на сайті «Бізнес-Центр online»: «Вакансії Володимира-Волинського». Налагоджено співпрацю ФПП «Бізнес-Центр» та Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості, поширюється інформація розділу серед підприємців. Актуальні вакансії Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості розміщувались у місцевій газеті «Слово правди», офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради; на сторінці Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook; в інтернет-виданні «Володимир-Волинський.Район» |

ПРОЕКТ №14

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.3. Розвиток електронного самоврядування |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Система надання інформаційно-консультативних послуг для представників локальної бізнес-спільноти в мережі Інтернет |
| Цілі проекту: | Забезпечити оперативне ознайомлення та отримання консультації через електронні комунікації, а саме через веб-ресурс «Бізнес-Центр online». |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 20 000 осіб (2 000 підприємців та приблизно 18 000 жителів міста) |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення роботи веб-ресурсу «Бізнес-Центр online» та здійснення розсилки на електронні скриньки підприємців дасть змогу оперативно ознайомлювати підприємців зі змінами в законодавстві. Такий розділ як «Консультаційна кімната» забезпечуватиме можливість отримати консультацію в режимі online. Робота «Довідника послуг Володимира» та постійне оновлення інформації в розділі дасть змогу оперативно знайти інформацію про необхідну послугу жителям міста, а місцевим підприємцям, в свою чергу, прорекламувати послуги. |
| Очікувані результати: | забезпечено діяльність веб-ресурсу «Бізнес-Центр online», де постійно оновлюється інформація стосовно змін у законодавстві, актуальних для підприємців подій та заходів у місті; регулярно проводиться Інтернет-розсилка інформації на електронні скриньки підприємців, а також в групи «Бізнес-Центру» в соціальних мережах; підприємцям надано можливість задати запитання через розділ «Консультаційна кімната» та розмістити інформацію про свої послуги в розділі «Довідник послуг Володимира». |
| Ключові заходи проекту: | - проведення Інтернет-розсилки інформації, розповсюдження інформації через групи «Бізнес-Центру» в соціальних мережах; - забезпечення роботи «Консультаційної кімнати», «Довідника послуг Володимира» (постійне наповнення новими послугами); - у частині оперативного розміщення на сайті актуальної інформації налагоджено співпрацю із управлінням економічного розвитку та інвестицій, Володимир-Волинською ОДПІ, відділом праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення, ФСС від нещасних випадків на виробництві, ФСС з ТВП |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Джерела фінансування: | Кошти ФПП «Бізнес-Центр» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ФПП «Бізнес-Центр» |
| Виконання за підсумками 2018 року | Забезпечено діяльність веб-ресурсу «Бізнес-Центр online», де постійно оновлюється інформація стосовно змін у законодавстві, актуальних для підприємців подій та заходів у місті. Регулярно проводиться Інтернет-розсилка інформації на електронні скриньки підприємців, а також в спільноту «Бізнес-Центр» в соціальній мережі. Підприємцям надано можливість задати запитання через розділ «Консультаційна кімната» та розмістити інформацію про свої послуги в розділі «Довідник послуг Володимира». Всього було використано 0,9 тис. грн. коштів ФПП «Бізнес-Центр» |

ПРОЕКТ №15

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.3.4. Розширення діалогу місцевої влади, підприємців та навчальних закладів міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Проведення зустрічей «Підприємець-випускник. Потенційна співпраця» |
| Цілі проекту: | Забезпечити кваліфікованою робочою силою вакантні місця та зменшити безробіття серед молоді міста. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 100 осіб щороку (Орієнтовно 40 підприємців та 60 студентів-випускників) |
| Стислий опис проекту: | Показники високого рівня безробітних серед молоді часто пояснюються тим, що роботодавці відмовляються приймати на роботу недосвідчених працівників. Реалізація проекту проведення зустрічей «Підприємець-випускник. Потенційна співпраця» дасть змогу роботодавцям завчасу поспілкуватися із своїм потенційним працівником та висунути до нього певні вимоги. Випускник, в свою чергу, матиме змогу вдосконалити свої вміння та навички до моменту офіційного працевлаштування. |
| Очікувані результати: | налагоджено співпрацю підприємців-роботодавців із керівниками навчальних закладів та студентами; забезпечено можливість донесення певних вимог потенційних роботодавців до студентів та можливість проведення попередньої підготовки студентів-випускників; створено умови для проведення попередніх співбесід; створено базу резюме із контактними даними студентів-випускників, яка буде в постійному доступі для підприємців міста. |
| Ключові заходи проекту: | забезпечити організацію зустрічей роботодавців, керівників навчальних закладів та студентів; розповсюдити інформацію про захід у навчальних закладах та серед підприємців (в т.ч. через ЗМІ, «Бізнес-Центр online», соціальні мережі); створити базу резюме потенційних працівників. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Джерела фінансування: | Кошти ФПП «Бізнес-Центр» |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ФПП «Бізнес-Центр» Навчальні заклади міста Володимир – Волинський міськрайонний Центр зайнятості |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Протягом 2018 року проведено 23 зустрічі «Підприємець-випускник. Потенційна співпраця» (Презентація роботодавця). Крім того, центром зайнятості влаштовуються екскурсії, майстер-класи, зустрічі з успішними підприємцями, залучають їх до рекламування тієї чи іншої сфери діяльності, щоб сприяти самозайнятості населення. За кошти центру зайнятості у 2018 році вивчилась та відкрила власну справу як майстер візажу одна з їхніх клієнток. Її тепер запросили на зустріч з теперішніми безробітними, де жінка продемонструвала свої вміння. |

ПРОЕКТ №16

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Брендинг міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Розроблення системи візуальної ідентифікації бренду міста |
| Цілі проекту: | Формування позитивного інвестиційного іміджу міста Підвищення інвестиційної привабливості міста Активізація просування інвестиційних продуктів міста на інвестиційні ринки |
| Територія на яку проект матиме вплив: | М.Володимир – Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Володимира – Волинського, суб’єкти господарювання |
| Стислий опис проекту: | В даний час розробка та впровадження бренду міста є актуальною вимогою часу, так як допомагає яскравіше продемонструвати переваги саме даної території, дозволяє вдало конкурувати за інвестиції, фахові, економічні, культурні, туристичні потоки й спрацьовує на підняття позитивного іміджу міста. В даному проекті передбачено комплекс заходів щодо розробки бренду міста, розробки рекомендацій щодо його застосування та просування. |
| Очікувані результати: | Створено привабливий туристичний продукт; Підвищено інвестиційну привабливість міста Володимира - Волинського; Посилено конкурентоспроможність продукції місцевих виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи, розробка ключових вимог до бренду міста та технічного завдання. Розробка бренду міста та стратегії його впровадження. Громадське обговорення бренду міста. Презентація створеного бренду міста. Впровадження та підтримка бренду згідно розробленої стратегії, виготовлення презентаційних матеріалів. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5 | - | - | 5 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету, інші залучені кошти, незаборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку та інвестицій, відділ культури і туризму, мешканці міста, громадські організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2017 році проведено конкурс на кращий логотип і слоган міста Володимира-Волинського. На конкурс надійшло 24 роботи від жителів міста Володимира-Волинського і району, з Луцька, з Києва та інших регіонів. Однак жодну з них не погоджено. У 2018 році розроблялися зміни до положення конкурсу, уточнювалися умови, яких слід буде дотримуватись при розробці логотипу, наприклад, передбачати монохромний друк, оскільки слоган має бути не просто лаконічним, зі сконцентрованою інформацією. |

ПРОЕКТ № 17

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.1. Брендинг міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Просування бренду Володимира-Волинського серед цільової аудиторії |
| Цілі проекту: | розроблення системи візуальної ідентифікації бренду міста формування у свідомості цільових аудиторій впливу сталого образу міста як інвестиційної та туристичної привабливої території та території, привабливої для проживання |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м.Володимир – Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Володимира – Волинського, суб’єкти господарювання |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямовано на формування образу міста як регіону, привабливого для інвестування, а також як території із значним туристичним потенціалом. Максимально стислим візуальним виразником ідеї бренду міста є його зовнішнє оформлення у всіх ймовірних варіантах застосування. Тому одне із завдань, яке планується вирішити в рамках Проекту, пов’язане із розроблення системи візуальної ідентифікації бренду регіону. Заходи, заплановані в рамках проекту, націлені як на зовнішню по відношенню до регіону аудиторію (потенційних інвесторів, туристів, широкий загал), так і на внутрішню (населення міста, громадський та підприємницький сектори). |
| Очікувані результати: | - створено систему візуальної ідентифікації бренду міста; - підвищено рівень привабливості міста як об’єкту інвестування та як місця туристичної поїздки; - сформовано систему управління брендом |
| Ключові заходи проекту: | розроблення системи візуальної ідентифікації бренду міста (візуалізації бренду, бренд-бук та т.д.), проведення рекламних кампаній через місцеві та загальнонаціональні ЗМІ. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 50 | - | 50 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету, інші залучені кошти |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку та інвестицій, відділ культури і туризму, мешканці міста, громадські організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році роботи не проводилися. |

ПРОЕКТ №18

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.1.2. Відновлення історико-культурних об’єктів |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Реставраційно-ремонтні роботи приміщення колишньої школи на вул. Драгоманова, 11 під художню школу |
| Цілі проекту: | Відновлення історичної пам’ятки місцевого значення з метою локалізації в ній художньої школи |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | Реставрація приміщення колишньої школи, що на даний час є пам’яткою місцевого значення, під приміщення художньої школи. Таким чином у місті вирішуються одразу кілька завдань, а саме, приміщення існуючої художньої школи буде використане під дитячий садочок, який в даному мікрорайонні відсутній, памятка архітектури місцевого значення буде відновлена та ефективно використана за призначенням. |
| Очікувані результати проекту: | Відновлена історично цінна будівля. Створений новий дошкільний освітній заклад. Створено нові робочі місця |
| Ключові заходи проекту: | виготовлення ПКД, експертиза; дозвіл на початок виконання робіт; проведення конкурсних торгів; будівельні роботи; здача об’єкту в експлуатації, передача на баланс. |
| Період здійснення: | 2017-2018 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 2 000,00 | 2 526,984 | 4526,984 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету кошти МТД |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Волинська обласна державна адміністрація Міністерство економічного розвитку та торгівлі України Міжнародні донори Міністерство культури |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2017 році виготовлено ПКД. Проект був поданий участі у конкурсі для залучення грантових коштів, але не отримав перемогу. У 2018 році не вдалось реалізувати заплановані реставраційно-ремонтні роботи приміщення колишньої школи на вулиці Драгоманова під художню школу, проект поки що зупинили, вирішили відремонтувати наявне приміщення школи. . |

ПРОЕКТ №19

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.2. Відновлення історико-культурних об’єктів міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Створення туристичного продукту на території Державного історико-культурного заповідника "Історичний Володимир" |
| Цілі проекту: | Виконання реставраційних заходів щодо збереження унікальної пам’ятки археології Х ст городища «Вали». Здійснення рятівних арх. досліджень на території дитинця та розріз валу Закінчення пошуково-археологічних робіт по дослідженню залишків замку Каз. Великого. Музеєфікація та консервація фортифік. укріплень ХІV ст. Збереження від руйнування залишків фортифікаційної споруди, грунтовне її дослідження та перетворення в об’єкт туристичного показу. На основі знайдених матеріалів створити музей археології з метою подальшого вивчення та систематизації знахідок. Ремонтно-реставраційні роботи на об’єкті архітектури ХVІІІ-ХХ ст . Громадської споруди (колишньої в’язниці). Облаштування внутрішніх інтер’єрів приміщень музею археології, галереї, клубів історичної реконструкції та офісних приміщень адміністрації заповідника, що будуть розміщені в Гром. споруді (колишній в’язниці). |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Місто Володимир-Волинський. Територія ДІКЗ «Стародавній Володимир» |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Завдяки збереженню історико-культурної спадщини міста буде можливість зацікавити широке коло населення Володимира-Волинського та туристів. |
| Стислий опис проекту: | Враховуючи унікальність археологічної пам’ятки городище «Вали», планується провести науково-рятівні археологічні дослідження та на їх основі створення археологічного музею з експонуванням археологічних решток забудови, розташування музейних та обслуговуючих приміщень у відреставрованій споруді ХУІІІ-ХХ ст. |
| Очікувані результати: | Відновлення унікальної історичної частини міста – дитинця. Створення можливостей для проведення. широкомасшт. культ-мист. заходів. Комплексне використання пам’ятки націон. значення для міжнародних наукових конференцій, урочистих заходів, зустрічей на високому рівні. Залучення інвестицій для формування туристичного продукту в місті. Поширення позитивного досвіду археологічних досліджень історико-культурних пам’яток в інших транскордонних регіонах України та Польщі. Ознайомл. шир. загалу нас-ня з іст. міста та його іст.-культ. спадщиною. Збереження історико-культурної спадщини для прийдешніх поколінь. Поглиблення знань та посилення інтересу до історії рідного краю. |
| Ключові заходи проекту: | Завершення рятівних археологічних досліджень на тер. городища «Вали» Музеєфікація, консервація та вивчення віднайдених об’єктів – замку Казимира Великого. Коригування проектно-кошторисної документації. Завершення ремонтно-реставраційних робіт на об’єкті Громадська споруда (колишня в’язниця). Створення музею археології, галереї, клубів історичної реконструкції та офісних приміщень адміністрації заповідника у відреставрованій будівлі. |
| Період здійснення: | 2017 – 2020 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 300 | 15000 | 7000 | 22300 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та місцевий бюджети, грантові кошти, кошти не заборонені законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство культури України Облдержадміністрація (управління культури); Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради; Причетні установи та організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році за кошти обласного бюджету (в сумі 205 тис. грн.) та за кошти бюджету міста Володимира-Волинського (195 тис. грн.) завершено виготовлення І ЕТАПУ робочої документації, по реконструкції та пристосуванню будівлі на території пам’ятки національного значення городище – "Вали". Об'єкту "Реставрація, пристосування та музеєфікація пам’ятки археології – Городище – «Вали» ІХ – ХІІІ ст. у м. Володимирі – Волинському» (в комплексі земляних валів замку ХІV – XVI ст. )." У 2018 році затверджений у Міністерстві культури України ескізний проект об’єкту, який виготовлений у 2016 році. |

ПРОЕКТ №20

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.1.3. Сприяння формуванню інтегрованих регіональних туристичних пропозицій, в т. ч. концепції туристичного продукту «Стародавній Володимир» |
| --- | --- |
| Назва проекту: | «Історична стежка Володимира» |
| Цілі проекту: | Створення туристичного продукту |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Місто Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі міста та району, гості, туристи |
| Стислий опис проекту: | Створення на валах городища, або ж в межах території парку «Слов’янський» міні туристичного маршруту «Історична стежка Володимира», де будуть відображені основні віхи з історії міста (від трипільської культури до сучасного міста з урахуванням ключових дат, подій та історичних постатей). На так званих станціях можуть бути розташовані інформаційні щити з описом зображених подій ( перша згадка про місто, княжа доба, Галицько-Волинське князівство, Магдебурзьке право, козаччина, Польща, перша світова війна,друга світова війна, гетто, розстріли, створення УПА, радянська доба, Володимир сучасний ) станції мають вигляд: панорам, макетів, скульптурних груп, фресок, живописних полотен, інформаційних щитів, стилізованого (відновленого) житла, предметів побуту, декоративно-ужиткового мистецтва, ремісничих майстерень, тощо. |
| Очікувані результати: | Створення туристичного об’єкту(туристичного маршруту), широке висвітлення та популяризація історико-культурної спадщини міста, формування позитивного іміджу міста, створення умов для розвитку підприємницької діяльності в галузі туризму, залучення інвестицій… |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації. Виготовлення та встановлення інформаційних щитів, панорам, художніх та скульптурних композицій, тощо. Проведення рекламної кампанії по просуванню новоствореного туристичного об’єкта (маршруту) |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 50,0 | 220,0 | 10,0 | 280,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, благодійні внески, гранти, інвестиційні проекти, інші джерела, не заборонені законодавством України |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Волинська облдержадміністрація Управління культури ОДА Виконавчий комітет Володимир-Волинськоїї міської ради; Відділ культури і туризму МВК Історико-культурний заповідник «Стародавній Володщимир» Громадські організації, фонди |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році робота не проводилась |

ПРОЕКТ №21

|  | 2.1.4 Запровадження комплексу заходів подієвого туризму національного та міжнародного значення |
| --- | --- |
|  | Організація та проведення фестивалю «Смаковиця по-Володимирськи» |
|  | Розвиток у місті гастрономічного туризму |
|  | Місто Володимир-Волинський |
|  | Учасники інформаційної мережі: - заклади ресторанного господарства; - відвідувачі . |
|  | У світі спостерігається тенденція зростання попиту на гастрономічні види туризму. Володимир - Волинський, зважаючи на етнокультурну неповторність, має значну кулінарну спадщину. Традиційна гастрономія є невід’ємною складовою туристичного потенціалу міста та здатна привабити туристів з інших регіонів та країн. Відповідно, формування мережі об'єктів кулінарної спадщини сприятиме задоволенню наявного туристичного попиту, посилюватиме привабливість та конкурентоздатність на туристичних ринках, створюватиме нові можливості для місцевих виробників продуктів харчування, вирішуватиме низку економічних та соціальних проблем міста. |
|  | Розвиток туризму; Збережено знання та особливості приготування традиційних страв; Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної діяльності |
|  | - організація щорічного (восени) проведення фестивалю «Смаковиця по-володимирськи» з приготування традиційних для володимирщини страв, - розробка та друк буклетів та поширення їх на всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах |
|  | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 15 | 20 | 20 | 55,0 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, кошти суб’єктів господарювання |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку та інвестицій, відділ культури і туризму |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | 16 вересня 2018 року проведено третій гастрономічний фестиваль «Смаковиця по-володимирськи», у якому взяли участь біля сотні учасників. |

ПРОЕКТ №22

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.1.4. Запровадження комплексу заходів подієвого туризму національного та міжнародного значення |
| --- | --- |
| Назва проекту: | День міст-партнерів |
| Цілі проекту: | підтримання дружніх стосунків з містами-партнерами; обмін досвідом; робота над спільними ідеями і проектами. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський, м. Цвікау, м. Грубешів, м. Ленчиця, м. Кентшин, м. Городло, Грубешівський повіт, Кентшинський повіт. |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 100 000 чоловік |
| Стислий опис проекту: | Організація трьохденної зустрічі з містами-партнерами. Перший день - представлення найкращих музичних, танцювальних, художніх, театральних колективів - концертна програма. Другий день – туристична програма. Третій день – обговорення спільних проектних ідей, обмін досвідом. |
| Очікувані результати проекту: | Стабільні партнерські стосунки, спільні проекти, новий досвід, культурний обмін |
| Ключові заходи проекту: | Концертна програма (оренда сцени, звукової апаратури, освітлення), харчування учасників, проживання учасників, виготовлення сувенірної продукції. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр.: щорічно на День Європи в Україні (кінець травня) |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 300 | 300 | 300 | 900,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Консульство Республіки Польща, муніципалітети міст-побратимів, відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Розроблено та підготовлено до друку 1000 буклетів про місто Володимир-Волинський до Дня Європи з європейською символікою Проведено культурно-мистецькі заходи до Дня Європи в Україні, у рамках яких відбулися виступи військового духового оркестру та духового оркестру дитячої музичної школи, концертна програма «Дружба без кордонів» (виступ дитячих колективів та виконавців з міста, ансамблю пісні і танцю землі Грубешівської, Польща), концертна програма «Музичний мікс», фестиваль авторських кінофільмів «Очима серця». У програмі заходів були також вікторини, квести, виставка майстрів хенд-мейду, майстер-класи. |

ПРОЕКТ № 23

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.1. Реалізація місцевих проектів благоустрою за участі громади |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Запровадження практики участі гродадян у формуванні видаткової частини бюджету міста |
| Цілі проекту: | 1.підвищення громадської самоорганізації у вирішенні своїх першочергових проблем; 2.навчити самостійно шукати джерела фінансування . |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | активізація громади для вирішення місцевих проблем шляхом проведення участі у відкритому конкурсі на фінансування значимих для громади проектів соціального чи екологічного спрямування |
| Очікувані результати проекту: | Активізація громади для вирішення місцевих проблем |
| Ключові заходи проекту: | Організація акцій та конкурсів за участю громади міста та влади, громадські обговорення ідей, спільні програми, які спрямовані на розвиток благоустрою міста |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантові кошти, інвестиції інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, підрядна організація, ЖЕК, громада міста, ОСББ, ЖБК. |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році було реалізовано 7 проектів – переможців громадського бюджету, які були підтримані жителями міста у 2017 році. Серед них 2 великих (кабінет ЛФК та спортивний майданчик на території гімназії), та 5 малих (накриття для візочків, спортивно-гімнастичний комплекс, облаштування прибудинкової території, дитячий майданчик та промо-ролик). У 2018 році було проведено новий конкурс проектів бюджету участі, на який було подано 16 проектів, успішно пройшли оцінку 13 проектів. За результатами голосування визнано переможцями 1 великий – облаштування пляжу та 4 малі проекти - квітуче місто, спортивний двір, Парковка у військове містечко, монумент Володимир – основа християнської моралі. Всього проголосувало 1021 житель міста, віддано 1667 голосів. |

ПРОЕКТ №24

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.1. Реалізація місцевих проектів благоустрою за участі громади |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Будівництво фонтану у парку «Слов’янський» |
| Цілі проекту: | Будівництво фонтану у парку «Слов’янський» |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається будівництво сучасного фонтану у місті. Реалізація зазначеного проекту дозволить створити всі необхідні умови для відпочинку мешканців жителів міста. |
| Очікувані результати проекту: | - збудований фонтан - створення зони відпочинку |
| Ключові заходи проекту: | виготовлення ПКД та її експертиза; дозвіл на початок виконання робіт; проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт; проведення будівельних робіт; здача об’єкту в експлуатацію. |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 400 | 800 | 800 | 2 000 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантові кошти, інвестиції інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УВГК, УЖКГ, підрядна організація |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Кошти не виділялись. Проект не виконано |

ПРОЕКТ 25

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.2. Створення/розширення публічного простору міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Створення зон відпочинку у парку «Слов’янський» |
| Цілі проекту: | Забезпечити комфортними умовами жителів міста та його гостей |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 15000 |
| Стислий опис проекту: | У парку “Слов’янський” встановлення великої шахматної дошки із шашками-стільцями, які рухаються по діагоналі і на яких можуть зручно присісти жителі міста та його гості |
| Очікувані результати проекту: | 1.Створено новий відкритий публічний простір. 2.Забезпечено жителів міста та його гостей комфортними умовами відпочинку. |
| Ключові заходи проекту: | виготовлення ПКД; монтаж шахматної дошки і шашок |
| Період здійснення: | 2017 р. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | Разом |
|  | 155,000 | 155,00 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантова допомога |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет міської ради (відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва), Донорські організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Відділом проектної діяльності було подано проектну заявку по облаштуванню громадського простору шляхом встановлення великої шахматної дошки в парку «Слов’янський», але дану проектну заявку не було підтримано грантодавцем. |

ПРОЕКТ №26

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.2.Створення/розширення публічного простору міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Облаштування в житлових районах міста дитячих майданчиків |
| Цілі проекту: | Встановлення комплексних дитячих майданчиків |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | Перші виходи в світ — це колективні прогулянки у дворі. Дитячий майданчик з її пісочницею, гойдалками і маленькими мешканцями — зменшена модель соціуму, що живе за своїми правилами. Саме тут дитина вчиться дуже важливим і потрібним речам: домовлятися, ділитися, поступатися, допомагати, розуміти свої і чужі почуття. Проектом передбачається будівництво дитячих майданчиків у місцях масового скупчення людей: двори будинків, парк «Словянський», парк «Гагаріна» і т.д. |
| Очікувані результати проекту: | Створення зон відпочинку для дітей |
| Ключові заходи проекту: | Замовлення дитячого майданчика встановлення передача на баланс. |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантові кошти, інвестиції - інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, ЖЕК№1, підрядні організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році в рамках громадського бюджету облаштовано спортивні майданчики на території гімназії та у дворі вул.Ак.Глушкова, дитячий майданчик по вул..Луцькій 103. Крім того, за рахунок спів фінансування з державного та міського бюджету проведено облаштування спортивного майданчика на території НВК ЗОШ№3-ліцей. Вкінці 2018 року розпочато підготовку по встановленню 9-ти нових майданчиків (за кошти державного бюджету), які плануються завершити у 2019р |

ПРОЕКТ №27

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.2.Створення/розширення публічного простору міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Проект реконструкції центральної площі міста |
| Цілі проекту: | Розробити проект реконструкції центральної площі |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 39900 |
| Стислий опис проекту: | Підготовка пропозицій по реконструкції центральної площі міста(S=0.83га), громадські обговорення ідей, розробка напрямку розвитку площі, розробка завдання на проект. |
| Очікувані результати проекту: | Готовий проект реконструкції центральної площі |
| Ключові заходи проекту: | Збір ідей по реконструкції та їх аналіз, |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 75 | 75 | - | 150 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантові кошти, інвестиції - інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління містобудування та архітектури, УЖКГіБ, проектні організації, підрядні організації, громада міста, управління архітектури. |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році проектантами, а саме: ТзОВ ПО «УкрЗахідУрбанізація» (м. Львів), Андрієм Гнатюком, Тарасом Дукельським та Сергієм Ничипоруком громадськості були представлені проектні пропозиції щодо реконструкції площі. У ході вивчення стану інженерних комунікацій, які розташовані на площі, було встановлено, що рівень їх зносу становить 100%, що значно ускладнює та суттєво збільшує вартість проектних та будівельних робіт. Самі роботи, будуть розбиті на кілька етапів, почнуть із заміни комунікацій під асфальтним покриттям. Остаточний проект буде оприлюднений у ЗМІ. |

ПРОЕКТ №28

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.2. Створення/розширення публічного простору міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Комфортне місто – комфортне у дрібницях |
| Цілі проекту: | Забезпечити комфортними умовами жителів міста та його гостей |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 20 000 чол. |
| Стислий опис проекту: | Встановлення у місті 2 креативних лавочок (парк Слов’янський), де відпочиваючі могли би зарядити телефон, під’єднатися до системи Wi-Fi, а також просто зручно і приємно відпочити. |
| Очікувані результати проекту: | Встановлено 2 лавочок. Забезпечено жителів міста та його гостей комфортними умовами відпочинку. |
| Ключові заходи проекту: | Оголошення конкурсу на найкращий проект; виготовлення ПКД, експертиза; дозвіл на початок виконання робіт; проведення конкурсних торгів; здача об’єкту в експлуатацію, передача на баланс. |
| Період здійснення: | 2017-2018 р. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 55 | 55 | 110 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантова |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет міської ради (відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва), УЖКГіБ, Донорські організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | ГО «Креатив студіо» подала проектну заявку на конкурс міні-грантів, який був оголошений ГО «Молода Черкащина» в рамках проекту «Київський діалог» за підтримки Міністерства Закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Дана проектна заявка була підтримана. В рамках реалізації проекту у місті було встановлено 2 креативних лавочки (парк Слов’янський) та інформаційну дошку “Креативна галявина”. |

ПРОЕКТ №29

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.3. Запровадження комплексу заходів з підвищення рівня безпеки у місті |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Безпечне місто |
| Цілі проекту: | Забезпечити безпеку жителів міста та його гостям. Забезпечити збереження історико-культурних памят’яток, пам’яток архітектури та комунального майна від вандалізму |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | Встановлення камер відеонагляду по місту з підключенням до серверу, що передає дані в центральний відділ поліції |
| Очікувані результати проекту: | Безпека жителів міста, охорона історико-культурних пам’яток, пам’яток архітектури та комунального майна від вандалізму |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення ПКД Експертиза ПКД Виготовлення дозвільних документів Проведення конкурсних торгів на закупівлю обладнання Монтаж обладнання Підключення до загального серверу Здача в експлуатацію Передача на баланс |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 500 | 500 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевого бюджету, грантодавці, кошти державного бюджету |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, Володимир – Волинське відділення Нововолинського відділу поліції, підрядні організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Встановлено 3 камери відео спостереження монт. на перехр вул.Драгоманова-Ковельська-Цинкаловського та 11 в парку «Слов’янський» згідно програми «Безпеки дорожнього руху та безпеки громадян» №22/12 від 21.12.2017р. З міського бюджету було використано 229,0 тис.грн. |

ПРОЕКТ №30

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.4. Модернізація систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Чиста вода |
| Цілі проекту: | Реконструкція мереж водопостачання, підвищення доступу до регіону, інвестиційна привабливість регіону |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 10 000,00 чол. |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція Північного водозабору (заміна насосів, фільтрів, реконструкція свердловин та хлораторної). Реконструкція міських водопровідних мереж в м. Володимирі-Волинському (ІІ – га реконструкції), що включає: 1. 1.Знесення дерев; 2. Водопровід по вул. Зимнівській; 3. Обвідний водопровід в районі вул. Шевченка; 4. Водопровід по вул. Луцькій; 5. Диспетчеризація. Технологічна частина; 6. Диспетчеризація. Сантехнічні та електротехнічні частини. |
| Очікувані результати проекту: | Замінені водогони – 6 532 м/п Покращена якість питної води Інвестиційна привабливість міста |
| Ключові заходи проекту: | перерахунок ПКД, експертиза; дозвіл на початок виконання робіт; проведення конкурсних торгів; будівельні роботи; здача об’єкту в експлуатації, передача на баланс. |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 25000 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету кошти МТД |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, Волинська обласна державна адміністрація, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України Міжнародні донори, підрядні організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році виконані роботи по реконструкції Північного водозабору, на що використано 2 488,4 тис.грн. коштів від курсової різниці (євро до гривні), які залишились від проекту «Чиста вода». Реалізація проекту у 2018 році закінчилася. |

ПРОЕКТ №31

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Модернізація системи водопостачання та теплопостачання міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Заміна насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів по об’єктах підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» |
| Цілі проекту: | Після реалізації проекту зменшиться кількість споживання електроенергії котельними міста , підвищиться надійність подачі гарячої води і зменшиться навантаження на тариф, в зв’язку з зміною енергетичної складової у собівартості гарячої води для населення та юридичних осіб. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Отримувачем вигод від реалізації проекту буде населення різних соціальних груп, орієнтовна кількість 4,1 тис. осіб |
| Стислий опис проекту: | В результаті заміни насосів гарячого водопостачання на 5-ти котельних підприємства та встановлення частотного регулювання зменшаться витрати електроенергії, буде проведена модернізація системи гарячого водопостачання та підвищиться степінь надійності та безаварійності роботи котелень підприємства |
| Очікувані результати: | Модернізація системи гарячого водопостачання, економія електроенергії |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка реалізації проекту, визначення виконавця, заключення договору з підрядником, заключення договорів на авторський та технічний нагляд, комплектація виконавцем робіт обладнанням та матеріалами, оформлення декларації про початок робіт, проведення робіт, оформлення декларації про готовність об’єкта будівництва, проведення налагоджувальних робіт, прийняття в експлуатацію об’єкта, постановка на баланс. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 642,442 | - | - | 642,442 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевого та державного бюджетів |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго», підрядна організація, причетні установи та організації |
| Інше: | 572,077* тис .грн -вартість проекту в цінах 2015 року, з врахуванням планового рівня інфляції на 2016 рік в розмірі 12,3%, вартість проекту орієнтовно становитиме 642,442 тис. грн. |
| Виконання за підсумками 2018 року | У зв’язку з відсутністю фінансування роботи не виконані. Проект на отримання грантових коштів не подавався. Проект не виконаний. |

ПРОЕКТ №32

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.4. Модернізація системи водопостачання та теплопостачання міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція теплових мереж котельної мікрорайону цукрового заводу в м.Володимирі-Волинському |
| Цілі проекту: | Зменшення втрат в теплових мережах , підвищиться степінь надійності та безаварійності роботи котельні підприємства |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Отримувачем вигод від реалізації проекту буде населення різних соціальних груп , орієнтовна кількість 1,5 тис. осіб |
| Стислий опис проекту: | В результаті реалізації проекту зміниться спосіб прокладання теплової мережі з канальної на безканальну з попередньо ізольованих трубопроводів, що вирішить проблему підтоплення теплових мереж ґрунтовими водами та втрат в мережах. |
| Очікувані результати: | Модернізація системи теплопостачання, економія енергоносіїв |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка реалізації проекту, визначення виконавця, заключення договору з підрядником, заключення договорів на авторський та технічний нагляд, комплектація виконавцем робіт обладнанням та матеріалами, оформлення декларації про початок робіт, проведення робіт, оформлення декларації про готовність об’єкта будівництва, прийняття в експлуатацію об’єкта, постановка на баланс. |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 рр. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | - | 4753,784 | 2210,191 | 6963,975 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, міський бюджет, грандові кошти |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго», підрядна організація, причетні установи та організації. |
| Інше: | 3847,5*тис .грн - вартість проекту вказана в цінах 2012 року, з врахуванням фактичного рівня інфляції за 2013-2015 роки 68,7%, планового рівня інфляції на 2016 рік в розмірі 12,3%, вартість проекту орієнтовно становитиме 6963,975 тис. грн. |
| Виконання за підсумками 2018 року | Кошти в сумі 4753,784 тис.грн. не виділялись в 2018р. Проект на отримання грантових коштів не подавався. Проект не виконаний. |

ПРОЕКТ №33

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.4. Модернізація систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Розширення мережі споживачів послуг водопостачання та водовідведення в місті |
| Цілі проекту: | Розширення мережі споживачів послугами водопостачання та водовідведення шляхом будівництва централізованої мережі водопостачання та водовідведення на умовах співфінансування (50/50) з жителями міста по вулицях індивідуальної забудови. Враховуватиметься звернення жителів міста, після чого буде складений перелік вулиць на яких проводитиметься будівництво. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 8 000,00 |
| Стислий опис проекту: | Розширення мережі споживачів шляхом будівництва відповідних мереж. |
| Очікувані результати проекту: | Розширення мережі споживачів Будівництво централізованих мереж водопостачання та водовідведення Покращена якість питної води та послуг з водовідведення Інвестиційна привабливість міста |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво мереж водопостачання та водовідведення |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 800 | 1 000 | 1 000 | 2800 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету кошти ініціативних груп грантові кошти інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УВКГ, УЖКГіБ, вуличні комітети міста |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | 1.Будівництво 520,5 м/п індивідуального вуличного водопроводу Ø 50мм по вул.Стравінського |
|  | 2. Будівництво 622 м/п індивідуального водопроводу Ø 50 мм по вул.Зеленій. |

ПРОЕКТ №34

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція дорожньої інфраструктури міста |
| Цілі проекту: | Капітальний ремонт вулиць міста |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | У дорожньому будівництві є важливим підготовчий етап, що складається з підготовки проектно-кошторисної документації, згідно з якою за розробленим і затвердженим планом відбувається підготовка території, різні дорожні роботи, асфальтування вулиць. Грамотно складена проектна документація істотно впливає на технологічний процес, якість дорожнього полотна і на хід дорожнього будівництва. Проект майбутньої вулиці зобов'язаний враховувати як технічні моменти виробничого процесу, так і матеріальні. Тобто, витрати на підготовку місцевості, закупівлю матеріалів: піску, щебеню, асфальту, само асфальтування і на інші дорожні роботи. Асфальтові роботи завжди узгоджуються з замовником будівництва. Перед асфальтуванням вулиць, будівельники проводять підготовчі заходи, які теж здійснюються за розробленим проектом. Спочатку розчищають територію, вирівнюють робочу зону, а потім з обраного матеріалу влаштовують основу. Заплановано провести капітальний ремонт наступних вулиць: - Братковського – 0,585 км - Василя Симоненка – 0,240 км - Агатангела Кримського – 0,295 - Олексієвського – 0,310 км - І.Франка – 0, 365 км - Северина Наливайка – 0,420 км - Карпенка Карого – 0,470 км - Лабораторна – 0,887 км - Олени Пчілки – 0,286 км - Ольги Кобилянської – 0,499 км - Григорія Косинки – 0,475 км - Щоголіва – 0,415 км та інші. |
| Очікувані результати проекту: | 1.Розвиток транспортної інфраструктури міста 2.Збільшення кількості заасфальтованих вулиць |
| Ключові заходи проекту: | Замовлення ПКД Експертиза Декларація про початок будівельних робіт Технагляд Роботи Декларація про закінчення будівельних робіт |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету кошти обласного бюджету інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГ, підрядні організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Проведено капітальні ремонти по вул.: Івана Сірка, Лабораторна, О.Довбуша, Липинського, Залізняка, Максима Кривоноса, проїзду від вул.Зимнівська до вул.Левінцова, Клима Савури, Князів Острозьких, Івана Франка, Софії Ковалевської, частина вулиць Соломії Крушельницької, Богдана Лепкого та Ольги Кобилянської.Крім цього, проведено поточний ремонт доріг міста загальною площею понад 5000 м2 на суму 3132,5 тис.грн. |

ПРОЕКТ №35

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.2.5.Розвиток транспортної інфраструктури міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | «Будівництво об’їзної автомобільної дороги» |
| Цілі проекту: | Вирішити питання будівництва об’їзної автомобільної дороги |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | Будівництво об'їзної дороги навколо м.Володимира-Волинського, що дозволить у майбутньому розвантажити транспортну інфраструктуру міста. Для будівництва потрібно: вирішити земельні питання і відведення приватизованих територій під будівництво дороги. Даним питанням займається державна служба автомобільних доріг України |
| Очікувані результати проекту: | 1.Розвиток транспортної інфраструктури міста 2. забезпечення оптимального транспортного сполучення 3. поліпшення транспортної доступності області для іноземних туристів 4. покращення екологічного стану та умов проживання |
| Ключові заходи проекту: | 1.Проведення техніко-економічного обґрунтування розробки проектно – кошторисної документації та робіт по будівництву об’їзної дороги. 2.Виготовлення проектно – кошторисної документації 3. Визначення підрядної організації, яка займатиметься будівництвом дороги. 4. Проведення робіт з будівництва об’їзної дороги. |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2020 | 10000 | 140000 | 152020 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного та місцевого бюджетів, інші кошти незаборонені законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Служба автомобільних доріг, підрядна організація, виконавчий комітет міської ради (УЖКГіБ), обласна рада. |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Роботи не розпочаті, не вирішені земельні питання і відведення приватизованих територій під будівництво дороги. Даним питанням займається державна служба автомобільних доріг України. Проект не виконаний |

ПРОЕКТ №36

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.2.6. Модернізація медичної допомоги жителям міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Оновлення застарілого та придбання новітнього медичного обладнання для ЦРЛ Володимир – Волинського ТМО |
| Цілі проекту: | Придбання новітньої медичної техніки для Володимир –Волинського ТМО |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський Володимир-Волинський район ОТГ Зимнівська сільська рада ОТГ Устилузька міська рада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Враховуючи специфіку роботи ВВ ТМО набувачами послуг передбачається не менше 64 тис. населення регіону |
| Стислий опис проекту: | Враховуючи темпи розвитку медичної галузі необхідність постійного оновлення медичного обладнання в лікувальних закладах. Відсутність сучасного медичного обладнання загрожує життю та здоров’ю жителям громади, не дає можливості медичним працівникам надавати допомогу згідно вимог нормативних документів МОЗ. |
| Очікувані результати: | Рекомендація вказаного проекту дає можливість покращити якість та доступність медичної допомоги населення. |
| Ключові заходи проекту: | Закупівля цифрового рентгенівського апарату на 2 роб. місцях Закупівля цифрового мамографа Магнітно-резонансний томограф |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1700 | 1400 | 4000 | 7100 |
| Джерела фінансування: | Міський, районний бюджет, кошти проектів та програм. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Володимир-Волинська міська рада, Володимир-Волинська районна рада, Володимир-Волинська районна державна адміністрація, ОТГ Устилузька міська рада, ОТГ Зимнівська сільська рада. |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Протягом 2018 було отримано за кошти місцевого бюджету по спеціальному фонду медичне обладнання: Гастроскоп FG-24V 1 шт на суму 620 000 грн.; ЦПМСД Набір «Антропометричний» 3 шт на суму 18 030 грн; ЦПМСД Набір «Маніпуляційний» 2 шт на суму 17 960 грн ЦПМСД Стерилізатор повітряний ГП-20 9 шт. на суму 72 981 грн. ЦПМСД Набір «Маніпуляційний» 1 шт. на суму 24 200,00 грн. ЦПМСД Набір «Антропометричний» 1 шт. на суму 7 850,00 грн. Отримано медичне обладнання як гранти та дарунки: Монітор добовий АД и ЧСС АВМР-50 1 шт. на суму 12 500,00 грн.; 3. Отримано медичне обладнання безкоштовно по централізованій закупці - ЦПМСД Електрокардіограф портативний 5 шт. на суму 73 000,00грн. - Електрокардіограф порт.МІДАС6/12 1 шт. на суму 27 498,56грн. - Аналізатор гематологічний ВС-30s 1 шт. на суму 229 094,84грн. - Медичний аспіратор Evac-40 1 шт. на суму 133 726,40грн - ЦПМСД Гінекологічне крісло-ліжко 3 шт. на суму 24 497,34 грн. Проведена модернізація наявного флюорографа на цифровий на суму 740000,00 грн. У 2018 році через відсутність фінансування не закуплено цифровий мамограф та магнітно-резонансний томограф. Щодо купівлі цифрового рентгенівського апарату, то проект подавався на конкурс для залучення грантових коштів, але не був підтриманий. |

ПРОЕКТ №37

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.3.1.Покращення стану поводження з ТПВ в місті |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Чисте місто |
| Цілі проекту: | Придбання необхідної техніки, будівництво ІІІ карти полігону для утилізації ТПВ |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 39 300 |
| Стислий опис проекту: | Придбання техніки для більш ефективного збирання та поводження з ТПВ. Організація контролю за діючими та закритими місцями захоронення ТПВ. Будівництво ІІІ карти полігону твердих побутових відходів. |
| Очікувані результати проекту: | 1.Покращення стану довкілля 2. Чистота вулиць міста 3. Збільшення місця захоронення ТПВ |
| Ключові заходи проекту: | Придбання техніки, будівництво ІІІ карти полігону ТПВ |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантові кошти, інвестиції - інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, КП«Полігон», підрядні організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018 році розпочато будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський потужністю – 26280 м³/рік, терміном експлуатації – 10 років Придбано техніку на суму 1710,0 тис. грн. з міського бюджету |

ПРОЕКТ №38

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.3.1.Покращення стану поводження з ТПВ в місті |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |
| Цілі проекту: | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | 1) провести обстеження територій міста з метою виявлення стихійних сміттєзвалищ; 2) забезпечити їх поетапну ліквідацію, вивезення сміття на полігон; 3) вжити заходів по недопущенню накопичення сміття у подальшому; |
| Очікувані результати проекту: | Чистота вулиць міста |
| Ключові заходи проекту: | Ліквідація сміттєзвалищ |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Джерела фінансування: | - кошти місцевого бюджету - інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, КП«Полігон», підрядні організації,громада міста |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Постійно проводиться обстеження територій міста з метою виявлення стихійних сміттєзвалищ, забезпечується їх поетапна ліквідація та вивезення сміття на полігон. По факту 2018 року за кошти міського бюджету ліквідовано стихійних сміттєзвалищ на загальну суму 482,8 тис.грн. |

ПРОЕКТ №39

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.3.2.Підвищення екологічної свідомості мешканців міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Збільшення площ зелених насаджень в межах міста |
| Цілі проекту: | Збільшити площі зелених насаджень |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | Зелені насадження відіграють значну роль у формуванні навколишнього середовища людини, тому що мають властивості поліпшувати санітарно-гігієнічну ситуацію в місті. Площі зелених насаджень знижують силу вітру, регулюють тепловий режим, очищають і зволожують повітря, це має величезне оздоровче значення. Зелені насадження - найкраще середовище для відпочинку населення міст і селищ, для організації різних масових культурно-просвітніх заходів. Створення насаджень - це не тільки засіб поліпшення санітарно-гігієнічних умов життя в окремих населених пунктах, але й один з основних методів корінного перетворення природних умов краю. |
| Очікувані результати проекту: | 1.Покращення стану довкілля 2. Залучення жителів до проекту 3. Озеленення міста |
| Ключові заходи проекту: | Придбання розсади та посадкового матеріалу, висаджування та догляд |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 100 | 150 | 150 | 400 |
| Джерела фінансування: | - кошти місцевого бюджету інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГ, КП «Троянда», ініціативні групи |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Протягом 2018 року проводилася висадка дерев (орієнтовно 400 шт.), зелені насадження та квіткова розсада та здійснюється постійний догляд за ними. |

ПРОЕКТ №40

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.3.2.Підвищення екологічної свідомості мешканців міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Стимулювання проекологічної поведінки мешканців Володимира-Волинського |
| Цілі проекту: | Створення умов для формування еколого-орієнтованої поведінки в широких верств населення міста, у першу чергу – дітей та молоді. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | 39 900 |
| Стислий опис проекту: | Визначити ключові елементи екологічної поведінки, які обов‘язково повинні бути сформовані в представників ключових цільових аудиторій проекту (дошкільнята, учні шкіл). Проведення навчальних занять для дошкільнят, учнів шкіл щодо екологічної поведінки. Провести інформаційно-просвітницькі заходи з популяризації екологічної культури серед широких верств населення – із залученням ЗМІ. |
| Очікувані результати проекту: | - Підвищення рівня усвідомлення власної відповідальності мешканців за стан довкілля. - Відсутність стихійних сміттєзвалищ |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення навчальних занять для дошкільнят, учнів шкіл щодо екологічної поведінки, - виготовлення інформаційних листівок - Організація та проведення у місті інформаційно-просвітницьких заходів через ЗМІ. - Моніторинг ефективності інформаційно-просвітницької кампанії. |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, навчальні заклади, управління освіти, держпродспоживслужба, УЖКГіБ |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | січень | Всеукраїнська олімпіада з екології – ІІ місце. |
|  | січень | Обласні олімпіади з: - хімії (І місце-1, ІІ місце -2, ІІІ місце – 1). - біології ( ІІ місце-2, ІІІ місце – 1). - географії ( ІІІ місце – 3). - екології (І місце-1, ІІ місце-1, ІІІ місце – 1). |
|  | квітень | Обласний конкурс колективів екологічної просвіти – ІІ місце (ЗОШ №5). |
|  | Вересень-жовтень | Обласні турніри з хімії (ІІІ місце), біології (ІІІ місце), географії (ІІІ місце). |
|  | вересень | Обласний біологічний форум «Дотик природи» |
|  | Протягом року проведено просвітницьку роботу по збереженню біорізноманіття парків і скверів міста, озеленення територій закладів освіти, міста, прибирання навколо Слов’янських джерел, берегу річки Луги в межах парку Слов’янського тощо. Акція «Вчимося заповідувати» (досліджений та вивчений видовий склад рідкісних та зникаючих рослин у межах міста, та оз. Лісного). Діяльність гуртків у закладах освіти «Юні екологи», «Екологічна біохімія» тощо. Проведення екологічних уроків, занять, свят, розваг у школах, закладах дошкільної освіти; створення екологічних стежок. Проект ЗОШ №2 «Регулювання чисельності безпритульних тварин в м.Володимирі -Волинському на 2017-2018 рр. Участь у природоохоронних акціях та конкурсах: «Турбота молоді тобі, Україно!», «Галерея кімнатних рослин», «Птах року», «В об'єктиві натураліста», «Вчимося за повідувати», «Геліантус», «Колосок», «До чистих джерел», операції «Довкілля» (прибирання територій закладів освіти та прилеглих до них територій). Виготовлення інформаційних буклетів для батьків. Придбання смітників для сортування сміття (гімназія). Розроблено учнями під керівництвом вчителів 9 наукових робіт на екологічну тематику. Захист пройшов у Волинській обласній малій академії наук. |

ПРОЕКТ №41

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.1 Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства міста та закладів бюджетної сфери міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу №7 «Волиняночка» |
| Цілі проекту: | Забезпечення оптимального температурного режиму для перебування дітей в ДНЗ. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир – Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | З проведенням капітального ремонту системи опалення 403 дитини та 72 працівники ДНЗ №7 «Волиняночка» будуть забезпеченні оптимальним температурним режимом. |
| Стислий опис проекту: | Приміщення ДНЗ №7 «Волиняночка» складає 2405 кв.м . ,у дошкільному закладі функціонує 14 груп. Дошкільний заклад надає освітні послуги дітям від двох до шести років. З метою виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016р. №234 та затвердженого Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 14 квітня 2016р. за №563/28693 дошкільний навчальний заклад здійснює капітальний ремонт системи опалення . |
| Очікувані результати: | Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечити виконання оптимального температурного режиму в закладі, забезпечення комфортних умов виховання дітей та праці персоналу. |
| Ключові заходи проекту: | затвердження проекту та бюджетних призначень укладання угоди з організацією підрядником, що буде виконувати ремонтні роботи проведення робіт підрядною організацією по капітальному ремонту системи опалення приміщення згідно договору, а саме: заміна трубопроводу, покриття підлоги, сантехнічні заходи забезпечення оплати актів виконаних робіт по виконанню Проекту моніторинг результативності проведення капітального ремонту системи опалення висвітлення результатів реалізації Проекту в ЗМІ |
| Період здійснення: | 2017 р. |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1450 | 0 | 0 | 1450 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний та міський бюджет м.Володимира-Волинського, кошти інвесторів |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Волинська облдержадміністрація; ДНЗ №7, УЖКГіБ, підрядні організації . |
| Інше: | Робочий проект системи опалення виготовлений державним підприємством «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» по цінах 2014р. |
| Виконання за 2018 рік | У 2018 році провели гідрохімічне очищення системи опалення. Завдання не виконане. |

ПРОЕКТ №42

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.1 Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства міста та закладів бюджетної сфери міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Утеплення приміщення комунального закладу ДНЗ №8 "Вишиванка" |
| Цілі проекту: | Утеплення та гідроізоляція даху приміщення комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 «Вишиванка» в м. Володимирі-Волинському, вул. Ковельська, 144 |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Створення комфортних та безпечних умов для навчання і розвитку 397 вихованців та належного виконання своїх функціональних обов’язків 69 працівників ДНЗ №8 «Вишиванка» м. Володимира-Волинського. |
| Стислий опис проекту: | Тривалий період часу в приміщенні садка не дотримувався належний температурний режим. У 2013 році ліцензованою організацією КП «Енергоцентр» здійснено енергоаудит, який передбачав систему заходів по енергозбереженню. У попередні роки установою було проведено низку заходів по енергозбереженню, зокрема замінено 100% вікон та дверей на енергозберігаючі. Проте для забезпечення належного температурного режиму в установі цього недостатньо, оскільки виходячи з аналітичної довідки звіту з енергетичного обстеження приміщення , 25% втрат тепла припадає на стелю в приміщенні. Тому у 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт та утеплення даху приміщення. |
| Очікувані результати: | Забезпечення належного утримання та обслуговування приміщення ДНЗ |
| Ключові заходи проекту: | затвердження проекту та бюджетних призначень укладання угоди з організацією підрядником, що буде виконувати ремонтні роботи проведення робіт підрядною оргнанізацією по капітальному ремонту системи опалення приміщення згідно договору, а саме: утеплення даху та гідроізоляція забезпечення оплати актів виконаних робіт по виконанню Проекту моніторинг результативності проведення капітального ремонту системи опалення висвітлення результатів реалізації Проекту в ЗМІ |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1885,787 | 0 | 0 | 1885,787 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет м.Володимира-Волинського, інші залучені кошти |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 «Вишиванка», підрядні організації |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 20108 році отримано позитивний висновок експертизи ПКД за всіма напрямками, на що використано 9,9 тис.грн. з міського бюджету |

ПРОЕКТ №43

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 2.4.1. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства міста |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Комплексна термомодернізація житлового фонду |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективності багатоквартирних та приватних будинків. |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м.Володимир-Волинський |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі міста Володимира-Волинського |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні більшість багатоквартирних будинків та будинків із приватного сектора є не енергоефективні, велика кількість енергоносіїв (переважно електро- та теплоенергія, природний газ) втрачається через неутеплені будинки, надмірне використання теплової енергії для багатоповерхівок, використання неекономних електроприладів. Метою проекту є пожвавлення впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі: утеплення будинків, встановлення приладів обліку теплової енергії та ІТП для багатоповерхівок, заміна приладів споживання електроенергії на економні. |
| Очікувані результати: | Завдяки реалізації вищевказаного завдання у місті буде: проведена комплексна термомодернізація багатоквартирних будинків; утеплено будинки приватної забудови; економія споживання енергоносіїв. |
| Ключові заходи проекту: | проведення енергоаудиту житлових будинків міста для визначення потреби в термомодернізації, проведення роз’яснювальної та методичної допомоги для ОСББ та приватних будинків щодо термомодернізації будинків; впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі |
| Період здійснення: | 2017 – 2019 роки: |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| Джерела фінансування: | -кошти державного та місцевого бюджету; -кошти ОСББ/ЖБК; -кошти державних та міжнародних грантових проектів; |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Рада голів ОСББ УЖКГіБ; ОСББ/ЖБК міста; |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | У 2018р. проводилось утеплення будинку ОСББ «Мрія» відповідно до програми підтримки ОСББ, ОСН, ЖБК та на умовах надання «Теплих» кредитів для ОСББ і ЖБК на пільгових умовах. Всього використано 379,3 тис. грн.коштів міського бюджету |

ПРОЕКТ №44

| Завдання Стратегії, якому відповідає проект | 2.4.2.Розвиток альтернативної енергетики |
| --- | --- |
| Назва проекту: | Встановлення твердопаливних котлів на котельнях міста |
| Цілі проекту: | Встановлення твердопаливних котлів на котельнях міста |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Володимир-Волинський |
| Орієнтована кількість отримувачів вигоди: | Громада міста |
| Стислий опис проекту: | Твердопаливні котли орієнтовані на широкий спектр споживання. Котли на твердому паливі мають ряд переваг, в порівнянні з іншими видами котлів. До них відносяться: доступність, автономність і дешевизна палива, а також те, що вибір палива залежить від того, хто цей котел експлуатує. Завдяки саме цим перевагам котли на альтернативному виді палива користуються широким попитом як в індивідуальних помешканнях так і в сфері теплоенергетики. Планується переобладнення застарілих котлів НІІСТУ-5 на сучасні твердопаливні за наступними адресами: - Сагайдачного, 7 (потужність 950 кВт) - Драгоманова, 20 (500 кВт) - Шевченка, 8 (950 кВт) |
| Очікувані результати проекту: | 1.Економія коштів 2.Покращення якості обслуговування 3. Модернізація існуючої системи тепло забезпечення. |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення ПКД по переобладнанню застарілих котлів на сучасні твердопаливні Проведення запланованих робіт Проведення налагоджувальних та пускових робіт |
| Період здійснення: | 2017-2019 рр. |
| Орієнтована вартість проекту, тис. грн.: | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 1 800 | 800 | 1 800 | 4400 |
| Джерела фінансування: | кошти місцевого бюджету грантові кошти інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | УЖКГіБ, ПТМ «Володимир - Волинськтеплокомуненерго», підрядні організації |
| Інше: |  |
| Виконання за підсумками 2018 року | Кошти в сумі 800 тис.грн. не виділялись в 2018р. Проект на отримання грантових коштів не подавався. Проект не виконаний. |