

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.06.2021 №185р

м. Володимир-Волинський

**Про затвердження складу організаційного**

**комітету по підготовці та проведенню**

**Дня молоді та Дня Конституції України**

**у Володимир-Волинській міській**

**територіальній громаді**

З метою відзначення Дня молоді та Дня Конституції Україниу Володимир-Волинській міській територіальній громаді, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення Дня молоді та Дня Конституції Українив наступному складі:

**Голова організаційного комітету**

**Гудим Андрій Богданович –** заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

**Заступник голови організаційного комітету**

**Саць Любов Володимирівна** – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

**Члени організаційного комітету**

**Азанова Анастасія Сергіївна –** заступникголови громадської організації «Креатив студіо» (за згодою);

**Бутенко Наталія Володимирівна** – директор культурно-мистецького центру;

**Бормовий Руслан Володимирович** – голова громадської організації «Зелений маяк» (за згодою);

**Віслобоков Роман Юрійович** – начальник відділу культури і туризму;

**Дьоміна Тетяна Ігорівна –** начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;

**Дячок Роман Васильович** – голова громадської організації «Молодіжний центр «Креативний світ»» (за згодою);

**Книш Андрій Андрійович** – начальник відділення муніципальної варти Володимир-Волинської міської ради;

**Ковальчук Ірина Сергіївна** – директор комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр Володимир-Волинської міської ради»;

**Лазар Наталія Павлівна** – начальник відділу організаційно-аналітичної роботи;

**Литвинчук Христина Петрівна** – директор фонду підтримки підприємництва «Бізнес-Центр»;

**Мамалига Сергій Олексійович** – заступник начальника управління інфраструктури;

**Петрук Вячеслав Миколайович** – начальник управління освіти, молоді та спорту;

**Пикалюк Володимир Григорович** – директор  Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» (за згодою);

**Процька Лариса Степанівна** – начальник відділу комунальної власності управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів;

**Юрчук Катерина Іванівна** – директор дитячої художньої школи ім. М. Рокицького;

**Ярошук Наталія Василівна** – головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту.

2. Затвердити робочий план по відзначенню Дня молоді в 2021 році (25-27 червня) у Володимир-Волинській міській територіальній громаді (додаток 1)

3. Затвердити робочий план по відзначенню Дня Конституції України в 2021 році у Володимир-Волинській міській територіальній громаді (додаток 2).

4. Виконавчим органам міської ради, структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання плану заходів, у межах бюджетних коштів та за рахунок коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

5. Працівникам виконавчих органів міської ради, відділення муніципальної варти, ФПП «Бізнес-Центр» та іншим особам, які будуть задіяні при проведенні заходів до Дня молоді, надати вихідний день

6. Визначити основними організаторами Дня молоді відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради та управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

7. Визначити основними організаторами Дня Конституції України відділ культури і туризму виконавчого комітету міської ради та відділ організаційно-аналітичної роботи виконавчого комітету міської ради.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гудима А.Б.

**Міський голова Ігор ПАЛЬОНКА**

Вячеслав Петрук 23628

|  |
| --- |
| Додаток 1ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження міського голови 22.06.2021 №185р |

Робочий план

по відзначенню Дня молоді в 2021 році (25-27 червня) у Володимир-Волинській міській територіальній громаді

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавець | Відповідальний |
| 1 | Підготовка та проведення концертної програми | до 16.06 | Віслобоков Р.Ю.  Бутенко Н. В., Гущик Т.М. | Гудим А. Б. |
| 2 | Виготовлення афіш | до 16.06 | Гущик Т. М.  Грицюк С. Ю. | Віслобоков Р.Ю. |
| 3 | Розміщення афіш | до 17.06 | Гущик Т. М.  Грицюк С. Ю. | Віслобоков Р.Ю. |
| 4 | Придбання сувенірів учасникам заходів | до 18.06 | Петрук В.М.  Віслобоков Р. Ю. | Гудим А. Б. |
| 5 | Підготовка місць для проведення спортивних заходів | До 25.06. | Петрук В. М.  Вітюк О.С. | Гудим А. Б. |
| 6 | Забезпечення благоустрою та святкового оформлення з використанням державної символіки, упорядкування пам’ятних знаків, пам’ятників видатним діячам українського державотворення | До 25.06 | Мамалига С.О. | Возний І.П. |
| 7 | Інформаційний супровід підготовки та проведення заходів на офіційній сторінці міської ради та у соціальних мережах пов’язаних з Днем молоді | До 29.06 | Дьоміна Т.І. | Дьоміна Т.І. |
| 8 | Забезпечення електроенергією сценічних майданчиків, торгових точок тощо під час проведення святкових заходів | 25,27.06 | Собіпан В.М. | Собіпан В.М. |
| 9 | Підготовка локацій, на яких відбуватимуться заходи, їх благоустрій, встановлення смітників, біотуалетів, освітлення тощо (локації парк Слов’янський, територія біля КМЦ, міський пляж біля Зарічанського мосту, вали Городища) | До 25.06 | Собіпан В.М. | Возний І.П. |
| 10 | Доставка турнікетів парк «Слов’янський» | 27.06 | Мамалига С.О. | Возний І.П. |
| 11 | 3абезпечення громадського порядку під час проведення святкових заходів | 25-27.06 | Книш А.А.  Майданюк В.В. | Книш А.А.  Майданюк В.В. |
| 12 | Озвучення заходів | 25-27.06 | Грицюк С. Ю.  Трухоновець С. В.  Смаль М.Г. | Бутенко Н. В. |
| 13 | Показ фільму під відкритим небом | 25.06 | Бутенко Н. В.  Грицюк С. Ю. | Віслобоков Р.Ю. |
| 14 | Оформлення та встановлення фотозони | 27.06 | Гущик Т.М. | Бутенко Н. В. |
| 15 | «Вечірні посиденьки» на валах городища | 27.06 | Пикалюк В.Г. Ковальчук І. С. | Саць Л.В. |
| 16 | Організація фудкорту «День вуличної їжі» | 27.06 | Литвинчук Х. П. | Саць Л.В. |
| 17 | Проведення турніру з пляжного волейболу | 27.06 | Петрук В. М.  Вітюк О.С. | Гудим А. Б. |
| 18 | Проведення спортивного фестивалю «Козацькі розваги» | 27.06 | Петрук В. М.  Вітюк О.С. | Гудим А. Б. |
| 19 | Організація локації з аквагримом | 27.06 | Бутенко Н. В. | Віслобоков Р.Ю. |
| 20 | Фотоквест «Мандрівка в часі» | 27.06 | Ковальчук І. С. Пикалюк І.О. | Саць Л.В. |
| 21 | «Врятувати життя – може кожен» від ГО «Зелений маяк»  Локація «Креативна галявина» | 27.06 | Бормовий Р.В. | Гудим А. Б. |
| 22 | Арт-вечір з балачками на «Креативній галявині» від ГО «Креатив студіо» | 27.06 | Азанова А.С. | Гудим А. Б. |
| 23 | Проведення концертної програми | 27.06 | Віслобоков Р.Ю.  Бутенко Н. В. Гущик Т.М. | Гудим А. Б. |

|  |
| --- |
| Додаток 2ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження міського голови 22.06.2021 №185р |

Робочий план

підготовки та проведення у 2021 році заходів з відзначення в Володимир-Волинській міській територіальній громаді

25-ї річниці Конституції України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Забезпечення благоустрою та святкового оформлення з використанням державної символіки, упорядкування пам’ятних знаків, пам’ятників видатним діячам українського державотворення | до 25.06. | Возний І.П. |
|  | Проведення в комунальному закладі «Центр культурних послуг» Володимир-Волинської міської ради» урочистостей та святкового концерту з нагоди 25-ї річниці Конституції України за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, духовенства, політичних партій та громадських організацій, громадськості міста | 13.00  25.06. | Віслобоков Р.Ю.  Гудим А.Б. |
|  | Організація у бібліотеках міста книжкових виставок, тематичних полиць, у музеях – експозицій, виставок з історії Конституції України | до 25.06. | Віслобоков Р.Ю.  Гудим А.Б. |
|  | У міському архіві організація виставки архівних документів та друкованих видань на тему: «Основний Закон України» | до 25.06. | Шадура Г. М. |
|  | Висвітлення заходів, пов’язаних з 25-ю річницею Конституції України у ЗМІ міста та на офіційному вебсайті міської ради | червень | Дьоміна Т.І. |
|  | У місцях проведення масових святкових заходів забезпечення належної організації медичного обслуговування їх учасників, громадського порядку та безпеки дорожнього руху в населених пунктах | 25.06. | Майданюк В.В.  Ліщук І.С. |