

## ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.09.2021р.№ 254р.

м. Володимир-Волинський

**Про внесення змін до розпорядження**

**від 04.06.2021р. №167 «Про затвердження**

 **проектно-кошторисної документації на**

**«Нове будівництво водопроводу**

**від вулиці Кобилиці через вулиці**

**Г. Косинки, Гуденка, Г. Проскури**

**до вулиці Сагайдачного,103 в**

**м. Володимирі-Волинському**

**Волинської області»»**

Для будівництва водопроводу від вулиці Кобилиці через вулиці Г.Косинки, Гуденка, Г. Проскури до вулиці Сагайдачного,103 в м. Володимирі-Волинському Волинської областікеруючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” вважати за необхідне**:**

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 04.06.2021 року №167р «Про затвердження проектно-кошторисної документації на «Нове будівництво водопроводу від вулиці Кобилиці через вулиці Г. Косинки, Гуденка, Г. Проскури, до вулиці Сагайдачного,103 в м. Володимирі-Волинському Волинської області»», виклавши його у новій редакції:

1.1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на «Нове будівництво водопроводу від вулиці Кобилиці через вулиці Г. Косинки, Гуденка, Г. Проскури до вулиці Сагайдачного,103 в м. Володимирі-Волинському Волинської області» в сумі 1426,280тис.грн (Один мільйон чотириста двадцять шість тисяч двісті вісімдесят грн.00коп.) з наступними техніко-економічними показниками:

 - Вид будівництва- нове будівництво;

 - Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на

 02.04.2021року – 1426,280 тис. грн.

 в т .ч. – будівельні роботи – 1103,156 тис. грн.

 – інші витрати – 323,124 тис. грн.;

 - Вид мережі – кільцева;

 - Довжина водопроводу Ø 110х6,6 мм.- 701,0м.;

 - Кількість колодязів – 4 од.;

* Тривалість будівництва – 2,5 місяців.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника управління інфраструктури виконавчого комітету міської ради Возного І.П.

**Міський голова Ігор ПАЛЬОНКА** Сергій Мамалига 35718